## List1
SEZNAM PROJEKTŮ
Váha a časová priorita | Projekt
| Číslo | Název | Aktivity | Předpokládané náklady projektu 2016 (v tis. Kč) | Předpokládané náklady projektu v dalších letech (v tis. Kč)
1 | III.3.7 | Hornická ulice - chodník sever vč. zastávkového zálivu | Příprava a realizace | 6000 | 0
1 | III.3.6 | Rapotínská ulice - doplnění parkovacích stání | Příprava a realizace | 4000 | 0
1 | II.2.8 | Poliklinika - zateplení budov | Příprava a realizace | 3000 | 16000
1 | III.3.7 | Chodník v Chodské ulici | Příprava a realizace | 3000 | 0
1 | IV.4.2 | Jízdárna - částečná oprava střechy (mimo program záchrany MKČR) | Příprava a realizace | 500
2 | I.1.2 II.2 | Oprava č.p. 85 - městská galerie | Realizace | 1000 | 0
2 | IV.4.2 | Jízdárna - pokračování záchrany architektonického dědictví | Příprava a realizace | 1000
2 | II.2 | Hřbitov - rozšíření kolumbária | Příprava | 50
2 | IV.4.2 II.2.10 | Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic | Příprava | 500 | 500
2 | I.1.2 | Rekonstrukce kinosálu Mže vč. přilehlých prostor | Příprava | 500 | 500
2 | II.2.8 | Regulace topení ZŠ Zárečná | Realizace | 3000 | 0
2 | III.3.3 | Autobusová zastávka Mýto | Realizace | 120 | 0
2 | I.1.1 | Dětské dopravní hřiště ZŠ Zárečná | Příprava a realizace | 50 | 5950
2 | III.3.7 | Rekonstrukce křižovatky ulic Stadtrodská x Zárečná | Příprava a realizace | 3500 | 0
2 | I.1 | Prostor pro kolotoče, cirkusy | Realizace | 700 | 0
2 | II.2.7 | Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie | Příprava | 1000
2 | I.1.3 | Bytový dům pro seniory | Příprava | 4000
2 | II.2 | Modernizace kamerového systému | Realizace | 290 | 0
2 | průřezově | Procesní audit MěÚ Tachov | Realizace | 400
2 | III.3 | Oprava chodníku u katastru nemovitostí | Realizace | 180 | 0
2 | III.3 | Oprava chodníku ul. Bělojarská u garáží | Realizace | 250 | 0
2 | III.3 | Schody Rapotínská u kotelny | Realizace | 500 | 0
2 | III.3 | Sjezd na pozemek - SVAD | Realizace | 200 | 0
2 | II.2.3 | Revitalizace zeleně u zámku | Příprava | 100
2 | III.3 | Oprava chodníku ul. Zárečná u čp. 1522 | Realizace | 350 | 0
2 | II.2.3 | Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v Tachově | Realizace | 1000 | 1000
2 | IV.4.1 | Discgolfové hřiště na Vysoké | Realizace | 500 | 0
2 | I.1.4 | Zavezení vany bývalého koupaliště | Realizace | 2000 | 0
2 | II.2.4 | Sběrný dvůr Vilémovská | Příprava | 200
2 | III.3.7 | Cyklostezka Tachov-Světce | Příprava a realizace | 50 | 4950
2 | III.3.8 IV.4.5 | Rekonstrukce lesní cesty v úseku Světce - Lučina | Příprava a realizace | 80 | 4020
2 | III.3 | Chodník v ulici Na Stráni | Příprava | 200
2 | I.1.2 | Dostavba Komunitního centra | Příprava | 400
2 | IV.4.2 | Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119 | Příprava | 250
3 | IV.4.2 | Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ | Příprava a realizace | 1000
3 | IV.4.3 | Hradební bašta - ubytování | Příprava | 50
3 | I.1.2 IV.4.1 | Rekonstrukce skateparku | Příprava a realizace | 50 | 5950
3 | III.3.7 | Rekonstrukce ulice Na Jitřence | Příprava a realizace | 200 | 5800
3 | I.1 IV.4.6 | Budova pro EVVO Zlatý potok | Příprava | 370
NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 40540 | 44670

## List1 (2) (hidden)
SEZNAM PROJEKTŮ
Váha a časová priorita | Projekt
| Číslo | Název | Aktivity | Předpokládané náklady projektu (v tis. Kč) | Poznámka
1 | II.2.8 | ZŠ Zárečná - zateplení budov | Realizace | 25000 | Získána dotace, dokončení IV.Q 2015
1 | IV.4.1 | Naučná stezka a úprava památníku Bitvy u Tachova na Vysoké | Realizace | 4050 | Získána dotace, dokončení II. Q 2015
1 | III.3 | Rekonstrukce Sadové ulice | Realizace | 7500 | Získána dotace, dokončení II. Q 2015
1 | III.3 | Rekonstrukce Stadtrodské uice | Realizace | 16500 | Získána dotace, dokončení II. Q 2015
1 | III.3.15 | Technologická a aplikační architektura MěÚ Tachov | Realizace | 1400 | Získána dotace, centrální formulářový systém, zvýšení bezpečnosti datové sítě a IS úřadu, propojení příspěvkových organizací, dokončení III.Q 2015 | centrální
1 | II.2 | Oprava cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu | Realizace | 1580 | Získána dotace, dokončení I.Q 2015
1 | IV.4.2 II.2.10 | Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic | Příprava | 4500 | DÚR III. a IV. Etapy + DSP všech etap (I. Et = K.H.Borovského + Rokycanova, II. et.=náměstí, III. Et.= P.Velikého+prostor pod hradbami+křižovatka ul. Husitská, IV. Et.=Vodní+nábřeží)
1 | IV.4.2 | Jízdárna - pokračování záchrany architektonického dědictví | Příprava a realizace | 2000 | byla podána žádost MKČR, záchrana objektu bude pokračovat vyspravením a sanací zdiva v 1. PP a jeho omítnutím vč. výmalby. V 1. PP budou také provedeny hrubé podlahy. V 1. NP bude provedena výmalba okružní chodby, dále se položí podlaha a vyspraví omítky ve východních stájích. Restaurátorské práce budou pokračovat obnovou interiérů.
1 | IV.4.2 | Jízdárna - pokračování obnovy (mimo program záchrany MKČR) | Realizace | 1400 | Jedná se o postupnou výměnu střešní krytiny objektu a rekonstrukci stropu východní stáje. (bez dotace)
1 | IV.4.2 | Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ | Příprava a realizace | 1000 | Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu se zpracovanou koncepcí regenerace MPZ Tachov 2010 - 2015, která zahrnuje úpravu zámeckého nádvoří, oprava vnitřních dveří zámku v ZUŠ, stavební úpravy na památkových objektech ve vlastnictví soukromých subjektů.
1 | IV.4.2 | Oplocení areálu kostela sv. Václava | Realizace | 320 | Výroba, montáž a osazení kovového oplocení v areálu kostela sv. Václava v souladu s doporučením orgánu státní památkové péče.
1 | IV.4.2 | Opravy drobných kamenných památek | Realizace | 300 | Zpracovává se restaurátoský průzkum a záměr (zadáno), poté získat záv. stanovisko pam. péče, možnost dotací KÚPK, Opravy drobných kamenných památek pod poštou, v parku u aut. nádraží a v osadě Mýto
1 | I.1.1 | Dětské dopravní hřiště ZŠ Zárečná | Příprava | 200 | Dokončení přípravy, hotova studie, DSP, nutná přeložka plynu (projektuje se), požádat o sloučené úz. a stav. řízení, zpracování ZD stavby
1 | II.2.8 | Poliklinika - příprava zateplení budov | Příprava | 200 | EA, PD, žádost o dotaci
1 | I.1.5 | Poliklinika - postupná oprava interiéru | Realizace | 2000 | V rozpočtu polikliniky jako účelový příspěvek
1 | I.1.2 | Rekonstrukce kinosálu Mže vč. přilehlých prostor | Příprava | 2000 | Hotova studie, pokračování přípravy - DÚR, DSP, ZDS (nutno veřejně soutěžit)
1 | I.1.3 | Veřejné osvětlení Světce - I.etapa | Příprava a realizace | 600 | Vyvolaná investice na základě rozhodnutí ČEZ - realizace veřejného osvětlení po osadě (vlastní vedení a sloupy VO)
1 | I.1.3 | Prodloužení (přeložka) vodovodního a kanalizačního řadu ve Vítkově | Příprava a realizace | 1200 | Dokončení přípravy a realizace, DÚR hotova, zahájeno úz. řízení, zpracovat SP, ZD, realizace
1 | III.3 | Dokončení chodníků a točna pro autobusy v Oldřichově | Realizace | 2000 | II. etapa akce, točna a vybudování chodníku od točny k areálu chovu koní
1 | I.1.4 | Outdoor park v Knížecí aleji | Příprava a realizace | 500 | PD, asi jen úz. souhlas, výběr dodavatele, realizace. Jedná se o speciální veřejný park s nářadím, kde se dá posilovat kdykoliv a zdarma
1 | II.2.10 | Aktualizace programu regenerace MPZ | Realiizace | 250 | Návaznost na předchozí program 2010-2015
1 | III.3.7 | Řešení dopravy v klidu - kasárna | Realizace | 500 | Parkoviště v kasárnách - dopravní značení a úprava sjezdu na parkoviště
2 | IV.4.2 | Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119 | Příprava | 200 | v roce 2016 proj. příprava (DÚR)
2 | I.1.4 | Oplocení hřiště ul. Jabloňová - Třešňová | Příprava a realizace | 450 | DÚR, povolení, VŘ nebude, jedná se o oplocení stávajícího hřiště s již instalovanými herními prvky
2 | II.2.7 | Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie | Příprava | 1000 | Pokračování přípravy - DÚR hotovo, územní rozhodnutí, DSP, ZD, podmínka majetkoprávní řešení pozemků
2 | II.2.4 | Sběrný dvůr Vilémovská | Příprava | 100 | Pokračování přípravy - DÚR hotovo, zpracovat DSP
2 | I.1.3 | Dům s chráněným bydlením pro starší občany | Příprava | 1000 | Definovat umístění (nová výstavba pod REVISem nebo rekonstruovat čp. 1541 Bělojarská), zpracování PD
2 | III.3.7 | Chodník v Chodské ulici | Příprava | 350 | Celá příprava, DÚR, DSP, povolení
2 | III.3.7 | Cyklostezka Tachov-Světce | Příprava | 100 | Pokračování přípravy - DÚR a DSP hotovo, zpracovat ZD
2 | III.3 | Dopravní řešení osady Světce vč. parkování | Příprava | 200 | řešení majetkoprávních vztahů, vyřešené dopravní řešení je podmínkou pro vydání SP a možnosti požádat o dotaci na dokončení obnovy Jízdárny
2 | III.3.7 | Rekonstrukce Hornické ulice v úseku Pionýrská - Školní | Příprava | 300 | DÚR hotova, pokračování přípravy - DSP
NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 78700

## List1 (3)
SEZNAM PROJEKTŮ
Váha a časová priorita | Projekt
| Číslo | Název | Aktivity | Předpokládané náklady projektu 2016 (v tis. Kč) | Předpokládané náklady projektu v dalších letech (v tis. Kč) | [7 empty] | Průměr | Zaokrouhleno
1 | IV.4.2 II.2.10 | Hornická ulice - chodník sever vč. zastávkového zálivu | Příprava a realizace | 6000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | IV.4.2 | Rapotínská ulice - doplnění parkovacích stání | Příprava a realizace | 4000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | IV.4.2 | Poliklinika - zateplení budov | Příprava a realizace | 3000 | 16000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1429 | 1
1 | IV.4.2 | Chodník v Chodské ulici | Příprava a realizace | 3000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.2857 | 1
1 | II.2.8 | Jízdárna - částečná oprava střechy (mimo program záchrany MKČR) | Příprava a realizace | 500 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4286 | 1
2 | I.1.1 | Oprava č.p. 85 - městská galerie | Realizace | 1000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5714 | 2
2 | I.1.2 | Jízdárna - pokračování záchrany architektonického dědictví | Příprava a realizace | 1000 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5714 | 2
2 | II.2.3 | Hřbitov - rozšíření kolumbária | Příprava | 50 |  | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5714 | 2
2 | II.2.8 | Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic | Příprava | 500 | 500 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.7143 | 2
2 | III.3 | Rekonstrukce kinosálu Mže vč. přilehlých prostor | Příprava | 500 | 500 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7143 | 2
2 | III.3.7 | Regulace topení ZŠ Zárečná | Realizace | 3000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.7143 | 2
2 | III.3.7 | Autobusová zastávka Mýto | Realizace | 120 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.7143 | 2
2 | III.3.7 | Dětské dopravní hřiště ZŠ Zárečná | Příprava a realizace | 50 | 5950 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.8571 | 2
2 | III.3.6 | Rekonstrukce křižovatky ulic Stadtrodská x Zárečná | Příprava a realizace | 3500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.8571 | 2
2 | III.3 | Prostor pro kolotoče, cirkusy | Realizace | 700 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.8571 | 2
2 | I.1.4 | Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie | Příprava | 1000 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.8571 | 2
2 | I.1 | Bytový dům pro seniory | Příprava | 4000 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.8571 | 2
2 | I.1.2, IV.4.1 | Modernizace kamerového systému | Realizace | 290 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.8571 | 2
2 | IV.4.2 | Procesní audit MěÚ Tachov | Realizace | 400 |  | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2
2 | II.2.7 | Oprava chodníku u katastru nemovitostí | Realizace | 180 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2
2 | II.2.4 | Oprava chodníku ul. Bělojarská u garáží | Realizace | 250 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
2 | I.1.3 | Schody Rapotínská u kotelny | Realizace | 500 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2
2 | III.3.7 | Sjezd na pozemek - SVAD | Realizace | 200 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
2 | III.3.7 | Revitalizace zeleně u zámku | Příprava | 100 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
2 | III.3.8 IV.4.5 | Oprava chodníku ul. Zárečná u čp. 1522 | Realizace | 350 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.1429 | 2
2 | III.3 | Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v Tachově | Realizace | 1000 | 1000 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.1429 | 2
2 | I.1, IV.4.6 | Discgolfové hřiště na Vysoké | Realizace | 500 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2.1429 | 2
2 | I.1.2 | Zavezení vany bývalého koupaliště | Realizace | 2000 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2.2857 | 2
2 | II.2 | Sběrný dvůr Vilémovská | Příprava | 200 |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2.2857 | 2
2 | II.2 | Cyklostezka Tachov-Světce | Příprava a realizace | 50 | 4950 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2.2857 | 2
2 | III.3.3 | Rekonstrukce lesní cesty v úseku Světce - Lučina | Příprava a realizace | 80 | 4020 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2.2857 | 2
2 | IV.4.3 | Chodník v ulici Na Stráni | Příprava | 200 |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.2857 | 2
2 | IV.4.1 | Dostavba Komunitního centra | Příprava | 400 |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.2857 | 2
2 | II.2 | Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119 | Příprava | 250 |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.4286 | 2
3 | I.1.2, II.2 | Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ | Příprava a realizace | 1000 |  | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2.5714 | 3
3 | průřezově | Hradební bašta - ubytování | Příprava | 50 |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.5714 | 3
3 | III.3 | Rekonstrukce skateparku | Příprava a realizace | 50 | 5950 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2.7143 | 3
3 | III.3 | Rekonstrukce ulice Na Jitřence | Příprava a realizace | 200 | 5800 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2.7143 | 3
3 | III.3 | Budova pro EVVO Zlatý potok | Příprava | 370 |  | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2.8571 | 3
NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 40540 | 44670