## List1
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Vysvětlivky k použitým zkratkám: DÚR - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DSP - projektová dokumentace pro stavební povolení ÚR - územní rozhodnutí SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace VŘ - výběrové řízení MKČR - Ministerstvo kultury EU - Evropská Unie PK - Plzeňský kraj MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Bytový dům pro seniory (24 b.j. Bělojarská)
Popis projektu
Výstavba bytového domu v Bělojarské ulici. Vznikne 24 bezbariérově přístupných malometrážních bytů 1+KK. V přízemí objektu bude zázemí pro činnost Oblastního spolku Českého červeného kříže Tachov, který na základě smlouvy s městem poskytuje pečovatelské služby. MěÚ eviduje dostatek žádostíé žádostí o umístění v Domě s pečovatelskou službou.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle individuálních potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku |  |  |  | Uspokojení bytových potřeb osob v pokročilém věku nebo se zdravotním omezením
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Prodloužení soběstačnosti a nezávislosti starších a zdravotně znevýhodněných osob |  |  |  | Bytový dům pro seniory
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Stavba bytového domu pro seniory
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. Stavební práce | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady na dokončení stavby (rok 2019) |  |  |  | 20000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace MMR se spoluúčastí města
Připravenost projektu k realizaci
Je schválena dotace ve výši 9 600 000 Kč. Stavební práce probíhají v roce 2018 dle harmonogramu smlouvy o dílo, stavba bude dokončena v roce 2019.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jízdárna Světce (expozice kovářství - stavební práce)
Popis projektu
V této etapě pokračování obnovy jízdárny jde o zprovoznění části objektu, respektive dokončení stavebních úprav a instalaci inženýrských sítí , které jsou předpokladem pro vybavení a následný provoz expozice kovářství v 1. podzemním podlaží. Historicky zde byly provozy kovárny se sklady železa a bytem kováře především spojené s jezdectvím a kováním koňů. Součástí záměr jsou rovněž stavební úpravy prostoru a inženýrské sítě v 1.nadzemním podlaží pro vybavení a následný provoz pokladny objektu. - dispoziční úpravy v 1.NP v místě východní lože - lehkými příčkami, vložením dřevěných konstrukcí - osazení nových vnitřních dveří především požárních uzávěrů a ostatních dřevěných prvků interiéru v rozsahu 1.PP - provedení doplnění sanačních prací a omítek v 1.PP - veškerá výmalba všech prostor v rozsahu 1.PP - temperování prostor 1.PP - silnoproudé rozvody v 1.p.p. a nové pokladny 1.NP - rozvody vody, kanalizace v rozsahu 1.PP - slaboproudé rozvody v 1.p.p. a pokladně 1.NP. - požární zabezpečení v rozsahu řešené části expozice kovářství
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit předpoklady pro instalaci expozice kovářství v 1. PP a pro realizaci pokladny v 1. NP |  |  |  | Restaurované malby v I.NP a dokončená podlaha v části I.PP
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 8700000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace PK a spoluúčast z rozpočtu města
Připravenost projektu k realizaci
Vydáno stavební povolení, vybrán dodavatel stavby a schválena dotace Plzeňského kraje ve výši 5 320 tis. Kč.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jízdárna Světce (expozice kovářství - vybavení)
Popis projektu
V této etapě obnovy a zprovoznění objektu bude dodáno zařízení do stavebně připravené pokladny v 1. nadzemním podlaží a kompletní vybavení nově zřizované expozice kovářství v 1. podzemním podlaží. Pro expozici budou využity oba rondely zařízené jako byt kováře a podkovárna vč. spojovací chodby.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Rozšíření nabídky a podmínek pro návštěvníky objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Oživit Jízdárnu zajímavou expozicí s odkazem na původní funkci objektu a zlepšit provozní obsluhu budovy |  |  |  | Expozice kovářství, pokladna objektu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Dodávka vybavení |  |  |  | Vybavení epozice a pokladny
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
VŘ |  |  |  |  | x
Dodávka vybavení | [5 empty] | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 3100000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Rozpočet města, příp. dotace EU
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována zadávací dokumentace a podána žádost o dotaci EU.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro realizaci je dokončení stavebních úprav a sítí pro expozici a pokladnu.
Opatření: II.2.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Vegetační úpravy kolem zámku
Popis projektu
Projekt je zaměřen na výsadbu stromů a keřů, ošetření stávajících dřevin, založení trvalkových záhonů a travnatých ploch s cílem posílit stabilitu stávajících porostů a doplnit vytvořenou kostru stávajících porostů stromů a keřů. Součástí projektu je i odstranění poškozených či nevhodných dřevin.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově, zlepšit okolí národní kulturní památky |  |  |  | Zvýšení kvality životního prostředí ve městě, zatraktivnění okolí zámku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zatraktivnit zámecký park |  |  |  | Vegetační úpravy
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Revitalizace a výsadba zeleně |  |  |  | Vysazená a ošetřená zeleň
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Revitalizace a výsadba zeleně | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Kristýna Polonyiová
Náklady na dokončení realizace projektu |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Získána dotace EU, byly provedeny veškeré práce s výjimkou výsadby travnatých ploch, které se uskuteční v příštím roce zároveň s následnou péčí o vysazené rostliny.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšné dokončení projektu.
Opatření: II.2.3 a IV.4.6 | [5 empty] | Časová priorita:
Název projektu: Obnova památníku Mohyla
Popis projektu
Sloup s trnovou korunou na vrcholu památníku Mohyla je dle posudku statika ve velmi špatném technickém stavu. Protože hrozí nebezpečí úrazu, bude sloup odstraněn. Je plánována revitalizace celého prostoru pietního místa včetně osazení repliky sloupu s trnovou korunou, úprav zpevněných ploch, schodů a zeleně.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví |  |  |  | Zlepšení technického stavu a vzhledu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajistit udržitelnost památkově chráněné stavby a zlepšit vzhled okolí pietního místa na Mohyle |  |  |  | Dobrý stav stavebních konstrukcí, revitalizované okolí památníku
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | restaurátorský průzkum a záměr, návrh vegetačních úprav, stanoviska orgánů státní správy, žádost o dotaci |  | restaurátorský průzkum a záměr, návrh vegetačních úprav
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraní dodavatelé
Revitalizace pietního místa |  |  |  | Revitalizovaný památník Mohyla vč. okolí
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
2. VŘ |  |  | x | x | x | x
3. Revitalizace pietního místa |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 500
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města, příp. dotace Plz. kraje
Připravenost projektu k realizaci
Bylo provedeno posouzení statiky sloupu a restaurátorský průzkum, zpracován restaurátorský záměr a návrh vegetačních úprav, vydáno stanovisko orgánu památkové péče.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Dopravní automobil pro dobrovolné hasiče
Popis projektu
Pořízení dopravního automobilu s přívěsem pro motorovou stříkačku určený pro zajištění činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tachov (JSDHO), zejména přepravy osob a požárního vybavení pro provádění zásahové činnosti a výcviku jednotky. Zařazení vozidla v kategorii L do 3500 pro osádku vozu 8+1.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit připravenost k řešení řizik a katastrof |  |  |  | Zajištění před nepříznivými dopady mimořádných událostí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Posílit vybavení JSDHO |  |  |  | Dopravní automobil
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Dodávka |  |  |  | Dopravní automobil
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Dodávka |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU + vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Na projekt je schválena dotace EU. Byl vybrán dodavatel vozidla.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 a II.2.10 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic
Popis projektu
Jedná se o pokračování projektové přípravy úprav náměstí Republiky a vybraných veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny Tachov - rekonstrukce povrchů, řešení dopravy vč. systému parkování, mobiliář, replika mariánského sloupu na náměstí. Celkový záměr je koncipován tak, aby mohl být rozdělen do čtyř samostatných funkčních etap, zatím se řeší I. a II. etapa: I. Náměstí II. K.H. Borovského a Rokycanova III. P.Velikého + prostor pod hradbami + křižovatka ul. Husitská IV. Vodní + nábřeží
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti |  |  |  | Zlepšení stavu veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny, funkční a z provozního hlediska udržitelný systém dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení vzhledu městské památkové zóny, regulace a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru města |  |  |  | Provedení přípravných prací
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Pokračování přípravné fáze I. a II. etapy projektu |  |  |  | I. a II. etapa - DÚR, I. etapa DÚR, DSP, SP |  | I. a II. etapa - DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 55500000
Příprava projektu |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na I. a II. etapu
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování přípravné fáze je povolení orgánu památkové péče na rekonstrukci náměstí.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu s aktualizovaným programem regenerace Městské památkové zóny Tachov 2016 - 2020, který zahrnuje stavební úpravy památkově chráněných objektů ve vlastnictví obce, církví, fyzických či právnických osob.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektů MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektů v MPZ |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. ZD a VŘ |  |  | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace MKČR a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Ministerstvu kultury byl zaslána seznam akcí obnovy MPZ na rok 2019. Na jednotlivé akce jsou vydána závazná stanoviska památkové péče. Město Tachov po schválení částky dotace z programu doporučí konkrétní akci k financování.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Veřejné osvětlení ul. Tovární
Popis projektu
Výstavby nového veřejného osvětlení v celém prostoru Tovární ulice v Tachově. Nyní jsou v úseku mezi křižovatkami Tovární ulice s ulicemi Jungmannova a Moravská pouze 4 svítidla, v západní části ulice pouze 1 svítidlo a v dalším úseku až k ulici na Třešňovce veřejné osvětlení zřízeno vůbec není. Navrženo je 24 nových stožárů s úspornými LED svítidly.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit a doplnit veřejné osvětlení v ulici |  |  |  | Nové VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce |  |  |  | Veřejné osvětlení
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
VŘ |  | x | x
Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno územní rozhodnutí a zpracována zadávací dokumentace.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Sportovní hala - výměna povrchu tělocvičny
Popis projektu
Výměna dožitého povrchu tělocvičny ve sportovní hale. Projekt je jedním z dílčích kroků postupných oprav budovy sportovní haly převzaté od TJ Slavoj do majetku města.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav infrastruktury pro sportovní vyžití obyvatel |  |  |  | Zkalitnění podmínek pro sportovce
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav podlahy tělocvičny ve sportovní hale |  |  |  | Nový kvalitní povrch tělocvičny vyhovující podmínkám pro provozování příslušných sportů
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Nový povrch tělocvičny
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. ZD a VŘ | x | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3600000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města, příp. dotace Plz. kraje
Připravenost projektu k realizaci
Zpracovává se zadávací dokumentace a žádost o dotaci.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 a II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Opravy v č.p. 1 zámek Tachov - okna ZUŠ
Popis projektu
Výměna oken v části zámku, kde je umístěna Základní umělecká škola Tachov. Jde o pokračování údržbových prací v levém křídle budovy, navázání na předešlá období výměnou dalších oken - výměna oken v přízemí budovy (učebna výtvarných oborů- modelovna, 2x WC, výstavní chodba, vstupní chodba do ZUŠ), výměna oken ve 3. patře budovy (1x okno v učebně hudebních oborů, 1x okno na chodbě).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zamezit úniku tepla, prochládání místností ZUŠ |  |  |  | Úspora energií a finančních nákladů na provoz ZUŠ
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Nová okna v části zámku
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města, příp. dotace Plz. kraje
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována předběžná kalkulace nákladů na plánovanou akci a vydáno závazné stanovisko orgánu památkové péče
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Jízdárna Světce - program záchrany architektonického dědictví
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci stavebních prací spojených s pokračováním obnovy Jízdárny Světce, která je prováděna každoročně za přispění dotací ministerstva kultury. Pro rok 2019 se počítá s pokračováním prací v I. pozemním podlaží provedením čisté podlahy v části podlaží a restaurátorskými pracemi na obnově malířské výzdoby v části jižní chodby I. nadzemního podlaží.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Restaurované malby v I.NP a dokončená podlaha v části I.PP
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | V případě získání dotace spoluúčast z rozpočtu města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Pro rok 2019 byla podána žádost o zařazení akce do dotačního programu záchrany MKČR.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Jízdárna Světce - částečná oprava střechy
Popis projektu
Pokračování výměny střešní krytiny objektu, zbývá realizovat severní část střechy vč. severozápadního a severovýchodního rondelu a světlík.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Opravená část střechy
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 700000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Stavební úpravy areáu Mže
Popis projektu
Stavební úpravy společenského areálu Mže v rozsahu dle zadání vedení města Tachova.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Zlepšení podmínek pro trávení volného času
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat stávající občanskou vybavenost pro volnočasové vyžití obyvatel Tachova a okolí, zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Stavebně upravený areál Mže
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
budou doplněny dle rozsahu zadání
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
dle zadání
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | bude doplněno dle rozsahu zadání
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | z vlastních zdrojů města, příp. z úvěru
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je rozhodnutí o rozsahu stavebních prací.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Oprava povrchu ul. Bělojarská
Popis projektu
Celoplošná oprava povrchu vozovky ulice Bělojarská. Stávající kryt komunikace je na konci životnosti, vykazuje v celém úseku rozsáhlé poruchy obrusné vrstvy, výtluky a trhliny. Stávající povrch bude odfrézován, poté dojde k sanaci neúnosných míst a opravě příčných trhlin. V některých úsecích budou vybourány propadnuté obrubníky a poté osazeny zpět do nové polohy. Nakonec bude položen nový asfaltobetonový povrch.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit povrch ulicey |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce |  |  |  | Nový povrch komunikace
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. ZD a VŘ |  |  | x
2. Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 8000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města, příp. dotace MMR
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracován záměr oprav včetně předpokládaného rozpočtu, připravuje se žádost o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. .
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení v ul. Husitská
Popis projektu
Obnova veřejného osvětlení v ulici Husitská z důvodu nevyhovujícího technického stavu a úspory energie. Plánována je výměna kabelového vedení, 8 sloupů a osazení 9 LED svítidel.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Snížit energetickou náročnost VO |  |  |  | Úspory energie a provozních nákladů VO
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav veřejného osvětlení |  |  |  | Rekonstruované VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Realizace |  |  |  | Obnovené VO
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Realizace |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Radek Devera
Náklady celkem |  |  |  | 1650000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit realizaci projektu.
Opatření: III.3.4 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Opěrné zdi u terasových domů Jabloňová
Popis projektu
Opěrné zdi u schodiště mezi rodinnými domy jsou v havarijním stavu. Předmětem I. etapy díla je oprava opěrné zdi na pravé straně schodiště, která je v majetku města. V dalším roce je plánována II. etapa - oprava opěrné zdi na levé straně schodiště.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyatel |  |  |  | Zajištění bezpečného přístupu k rodinným domům
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zepšit stav přístupové komunikace k rodinným domům |  |  |  | Udržitelný stav komunikace pro pěší
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DSP, SP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace I. etapy |  |  |  | Opravená opěrná zeď
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. Přípravná fáze |  | x | x
2. ZD a VŘ |  |  | x | x
3. Realizace I. etapy |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě
Popis projektu
Cílem přeshraničního projektu je zvýšení turistické atraktivity území v okolí trasy historické Zlaté cesty v okresech Tachov, Neustadt a Tirschenreuth. Partneři podílející se na realizaci společné marketingové kampaně: MAS Zlatá cesta, Město Tachov, REVIS, Via Carolina. Město Tachov v rámci kampaně pořídí 2 interaktivní informační kiosky pro návštěvníky regionu, 2 samoobslužná foto místa, zastřešenou venkovní turistickou expozici u objektu REVIS a dosud nerealizované označení trasy historické Zlaté cesty. Aktivity realizované ostatními patnery: tištěné materiály (turistické balíčky, informační skládačky, publikace, přenosná zážitková karta, přeshr. magazín s vydáním 2* ročně obsahující interview s osobnostmi z regionu, aktuality, kalendář akcí), distribuce propagačních materiálů, rozšíření webové prezentace, inzerce v tisku, spot v regionální TV, účast na veletrzích cestovního ruchu ( CR), přeshraniční setkání aktérů rozvoje CR.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit turistickou atraktivitu území okresů Tachov, Neustadt, Tirschenreuth |  |  |  | Cílená a udržitelná podpora cestovního ruchu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit povědomí o turistickém potenciálu regionu, posílit znalosti návštěvníků o území, zintenzivnit vztahy s bavorskými partnery |  |  |  | Přeshraniční marketingová kampaň, rozšířená infrastruktura pro CR
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraní dodavatelé
Pořízení infrastruktury pro cestovní ruch |  |  |  | Infokiosky, foto místa,venkovní expozice, označení trasy Zlaté cesty |  | altán (zázemí) pro venkovní expozici
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Pořízení infrastruktury CR |  |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková (za partnera Město Tachov)
Náklady na dokončení realizace projektu (za partnera Město Tachov) |  |  |  | 1300000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Byla schválena dotace EU a postaven altán (zázemí) pro následné vybavení - realizaci venkovní turistické expozice u objektu REVIS,
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: AV technologie a sedadla areálu Mže
Popis projektu
Vybavení rekonstruovaného společenského areálu Mže audiovizuální (AV) technikou, divadelní technikou a novými křesly pro návštěvníky.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Zlepšení podmínek pro trávení volného času
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat stávající občanskou vybavenost pro volnočasové vyžití obyvatel Tachova a okolí, zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Vybavení areálu moderními technologiemi a křesly
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 11000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace na digitalizaci kina, spoluúčast města, příp. dotace na výměnu křesel
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována zadávací dokumentace a schválena dotace 400 000 Kč na digitalizaci kina s podmínkou dokončení do poloviny roku 2022.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je provedení stavebních úprav areálu.
Opatření: II.2.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Revitalizace sídelní zeleně vybraných lokalit v Tachově
Popis projektu
Jedná se o ošetření dřevin (vazby, zdravotní, bezpečnostní či výchovné řezy) na lokalitách v intravilánu města (aleje, centrum, sídliště, kasárny, hřbitov) i v osadách. Součástí je provedení sadových úprav (nová výsadba stromů a keřů) na travnaté ploše jižně od MŠ Stadtrodská.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově |  |  |  | Zvýšení kvality životního prostředí ve městě
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Stabilizovat a zlepšit stav sídelní zeleně na vybraných lokalitách v Tachově |  |  |  | Ošetřené a nově vysazené dřeviny
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Revitalizace a výsadba zeleně |  |  |  | Vysazená a ošetřená zeleň
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. Revitalizace a výsadba zeleně | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Kristýna Polonyiová
Náklady na dokončení realizace projektu |  |  |  | 307000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Získána dotace EU, již byly provedena nová výsadba stromů a keřů pod MŠ Stadtrodská a byla ošetřena většina dřevin v plánovaných lokalitách.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšné dokončení projektu.
Opatření: IV.4.5 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Mobiliář městské cyklotrasy 2200
Popis projektu
Ve stávajícím mobiliáři městské okružní cyklotrasy budou obnovena 3 dřevěná odpočívadla se střískou a 4 informační tabule. Nově budou doplněny 3 stojany na kola, 3 lavičky a 3 informační tabule na turisticky zajímavých místech. Cyklotrasa byla vybudována v roce 2004 a část mobiliáře je již za hranicí své životnosti. Pozn.: V navazujících etapách je plánováno rozšíření stávající cyklotrasy 2200 do Světců po nově vybudované cyklostezce a na vrch Vysoká, vyznačení odboček cyklotrasy do osady Vítkov, k bývalému uranovému dolu Vítkov, tachovskému letišti, kostelu sv. Jana Křtitele (obec Kočov), kostelu sv. Anny Samotřetí (obec Částkov) a tvrzi v Pernolci. Na cyklookruh by měl navazovat vyznačený úsek pro pěší centrem Tachova. Zamýšlený projekt zahrnuje přeznačení cyklotrasy, značení pěšího úseku, výrobu a osazení mobiliáře na zajímavých místech (infotabule, lavičky, ap.), pořízení uzamykatelného boxu pro úschovu kol v centru Tachova, příp. výrobu informačních skládaček.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvíjet udržitelný cestovní ruch a marketing města Tachova |  |  |  | Zatraktivnění města z hlediska cestovního ruchu
Výsledky projektu
Obnovit mobiliář městské cyklotrasy, zvýšit informovanost o zajímavých místech |  |  |  | Obnovený a rozšířený mobiliář cyklotrasy
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Dodávka a instalace mobiliáře |  |  |  | Odpočívadla, infopanely, lavičky, stojany na kola
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Dodávka a instalace mobiliáře |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Poskytnuta dotace Plzeňského kraje ve výši 213 600 Kč, definován obsah infotabulí a provedení mobiliáře.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce ul. Smetanova + chodníky
Popis projektu
Projektová příprava II. etapy rekonstrukce ulice a chodníků v ulici Smetanova, která zahrnuje dolní úsek ulice od křižovatky s ul. Na Stráni po křižovatku s ul. Chodská..
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit povrch ulice, chodníky |  |  |  | Opravený povrch ulice, chodníky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 7500000
Příprava projektu |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Parkoviště Rapotínská Jih
Popis projektu
Výstavba parkoviště mezi posledními bytovkami sídliště a soukromými garážemi - 55 parkovacích míst, úprava chodníku pro pěší, propustek, doplnění veřejného osvětlení, terénní úpravy
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele sídliště Rapotín, předcházení dopravním přestupkům |  |  |  | Parkoviště pro sídliště Rapotín
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP |  | DÚR, ÚR
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Nové parkoviště
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze | x | x | x
ZD a VŘ |  |  | x | x
Stavební práce |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a vydáno územní rozhodnutí. Zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení. Geologický průzkum prokázal v místě plánované stavby bývalou skládku odpadů - nutnost provedení sond.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Cyklostezka Tachov - Světce
Popis projektu
Výstavba stezky pro pěší a cyklisty s asfaltovým povrchem. Trasa naváže na komunikaci Pobřežní ulice pod lyžařskou sjezdovkou a povede po historických cestách v údolní nivě řeky Mže. V závěrečném úseku před osadou Světce se stezka napojí do Knížecí aleje.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro dopravu do škol, do zaměstnání a za službami |  |  |  | Nová infrastruktura pro pěší a cyklisty
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit bezpečnost cyklistické a pěší dopravy Tachov-Světce |  |  |  | Cyklostezka Tachov-Světce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce |  |  |  | Cyklostezka
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020
1. VŘ |  | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 8000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města, v případě poskytnutí dotace povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Bylo vydáno pravomocné stavební povolení, je zpracována zadávací dokumentace stavby a podána žádost o dotaci EU
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rybník P. Jilemnického
Popis projektu
Oprava přelivu a odbahnění rybníka - Petra Jilemnického na p.p.č. 1187/24. Stávající bezpečnostní přeliv je poškozen a neplní zcela svou funkci. Dále je nevyhovující zaústění otevřeného příkopu pod přelivem do dešťové kanalizace. Rybník je silně zanesen sedimentem, čímž je snížena jeho akumulační a retenční schopnost. Dále je kolem obvodu rybníka několik nemocných stromů, které ohrožují stabilitu svahů, zároveň spadem listu dochází k zanášení nádrže
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zachovat významný krajinný prvek |  |  |  | Zkvalitnění prostoru, posílení ekostabilizačních funkcí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav a bezpečnost rybníka, posílit retenci a akumulaci vody v krajině |  |  |  | Zvětšený retenční prostor, funkční zařízení rybníka
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce |  |  |  | Opravený a odbahněný rybník
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
ZD a VŘ | x | x | x
Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydán souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce hřbitovní zdi (urnový háj)
Popis projektu
Rekonstrukce levé a části zadní stěny hřbitova - zbourají se a postaví nové, základy mohou zůstat, památník (válečný hrob) zůstane včleněn do zdi. Zeď na pravé části bude postavena celá nová včetně základů směrem ke smuteční síni. Vrata zůstanou zachována.
připravenost projektu k realizaci |  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Zlepšení stavu městského majetku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyhovující technický stav hřbitovní zdi, vylepšit vzhled pietního místa |  |  |  | Nová hřbitovní zeď
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Opravená zeď hřbitova
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
ZD a VŘ |  |  | x
Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Bc. Drahomíra Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 1500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt nevyžaduje povolení z odboru výstavby.
Vnější rizika / předpoklady
Realizace je možná po změně územního plánu města, část zdi bude rozšířena-posunuta (dle stávajícího ÚP zde byla zeleň).
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodníky v ulicích Okružní a Sokolovská
Popis projektu
Přestavba části stávající nevyhovující komunikace v Okružní ulici vč. výstavby chodníku a doplnění levostranného (ve směru na Planou) chodníku pro pěší v ulici Sokolovská v prodloužení stávajícího, odvodnění zpevněných ploch, doplnění veřejného osvětlení, přeložka kabelů, terénní úpravy. Budou jednoznačně vymezeny sjezdy na sousední pozemky a plocha pro zásobování. Místní komunikace Okružní bude mít jeden jízdní pruh.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Segregace ploch komunikace pro motorovou a nemotorovou dopravu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Rekonstrukce nevhovující komunikace, vybudovaný chodník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, žádost o dotaci |  | DÚR, ÚR, DSP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze | x | x | x
ZD a VŘ |  | x | x |  |  | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4350000
Příprava projektu |  |  |  | 350000 | 350000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města, příp. spoluúčast města v případě získání dotace EU
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a vydáno územní rozhodnutí. Je zadáno zpracování zadávací dokumentace.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník v ulici Na Výspě
Popis projektu
Projektová příprava výstavby chodníku v ulici Na Výspě včetně zajištění vyrovnání výškových rozdílů ulice Na Výspě a na Stráni prostřednictvím terénního schodiště, úprava křižovatky se západní větví ulice Na Výspě, veřejné osvětlení, terénní úpravy.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Oddělit pěší a motorovou dopravu v ul. Na Výspě |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR, ÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 2150000
Příprava projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a vydáno územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Demolice č.p. 12 Oldřichov
Popis projektu
Demolice nevyužívaného a zchátralého objektu bývalého pohostinství s obchodem č.p. 12 zvaného "U Macoura" a zděné autobusové zastávky. Po posouzení technického stavu konstrukcí objektu projektantem bylo odstoupeno od dříve uvažované možnosti rekonstrukce stavby na malometrážní byty. Uvolněný prostor bude využit v souladu se zpracovanou zástavbovou studií jako přístupová komunikace do lokality určené pro výstavbu rodinných domů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Vytvoření podmínek pro rozvoj sídelních funkcí - odstranění nefunkční budovy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyužívaný a zchátralý objekt v osadě Oldřichov |  |  |  | Uvolněný prostor v osadě Oldřichov k dalšímu využití
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Demolice objektu |  |  |  | Odstraněný nevyužívaný objekt
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
ZD a VŘ | x | x
Demolice objektu |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována zadávací dokumentace a vydán souhlas s odstraněním stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení cyklostezky Tachov Pobřežní - Světce
Popis projektu
Vybudování veřejného osvětlení podél nově budované stezky pro pěší a cyklisty z Pobřežní ulice do osady Světce. Osvětlení bude instalováno při výstavbě cyklostezky.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro dopravu do škol, do zaměstnání a za službami |  |  |  | Nová infrastruktura pro pěší a cyklisty
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit bezpečnost cyklistické a pěší dopravy Tachov-Světce |  |  |  | Veřejné osvětlení cyklostezky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce |  |  |  | Vybudované VO
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. ZD a VŘ | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 1600000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno územní rozhodnutí a zpracována zadávací dokumentace stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Regulace topných soustav objektů Města Tachova
Popis projektu
Úpravy stávajících otopných systémů za účelem energetických úspor v městských objektech. Jsou zpracovány samostatné projektové dokumentace pro budovy: městský úřad, poliklinika, ZŠ Hornická , ZŠ Kostelní, MŠ Sadová, MŠ Tyršova, MŠ Prokopa Velikého, MŠ Stadtrodská, MŠ Pošumavská, městský a zimní stadion, fotbalový stadion, bazén, sportovní hala, Rychta, městské kulturní středisko, REVIS a psí útulek u Šmudliny.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Úspory energií, ochrana životního prostředí |  |  |  | Snížení spotřeby tepla městských objektů, snížení provozních nákladů
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Možnost vzdáleného ovládání topných soustav, zajištění hygienických norem, online monitoring spotřeby energií |  |  |  | Vyregulované topné soustavy v objektech města
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace |  |  |  | Rekonstruované topné soustavy
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
ZD a VŘ
Realizace
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 7000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována technicka dokumentace pro realizaci projektu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Předpokladem je stanovení priorit (harmonogram realizace dle jednotlivých objektů ) a posouzení rozsahu opatření navržených v dokumentaci.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Chodník v ulici Na Stráni
Popis projektu
Projektová příprava výstavby chodníku v úseku ulice Na Stráni - mezi ul. Trocnovská a Na Výspě
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Oddělit pěší a motorovou dopravu v ulici Na Stráni |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP |  | DÚR, ÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 1950000
Příprava projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a vydáno územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je vyřešení majetkoprávních vztahů - odkup či směna pozemku dotčeného plánovanou výstavbou chodníku.
Opatření: I.1.1, IV.4.1 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce areálu Městského stadionu - šatny a sociální zázemí
Popis projektu
Projekt zahrnuje: - rekonstrukci vnitřních prostor stávající tribuny, včetně prohloubení vstupu na hrací plochu a vestavěného hlediště - provedení přístavby při zadní fasádě tribuny a úpravy krytého a nekrytého hlediště - realizaci zpevněných ploch (parkoviště a příjezdové komunikace při zadní fasádě tribuny) - výstavbu přístaveb z pravé a levé strany tribuny
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro sportovce a diváky městského stadionu |  |  |  | Rekonstruovaný areál městského stadionu |  | Projektová příprava stavby
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce |  |  |  | přístavby tribuny, rekonstruované vnitřní prostory tribuny, upravené hlediště, příjezdová komunikace, parkoviště
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
ZD a VŘ |  | x | x
Stavební práce |  |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Fotbalový klub Tachov
Náklady celkem |  |  |  | 45000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města, příp. dotace a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci, je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provádění stavby. Fotbalový klub Tachov podal žádost o dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 30 000 000 Kč.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je zajištění financování projektu (dotace, spoluúčast z rozpočtu města).
Opatření: I.1.1 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Přístavba MŠ Pošumavská
Popis projektu
Projektová příprava na realizaci přístavby mateřské školy v prostoru stávajícího areálu v Pošumavské ulici v Tachově za účelem zvýšení kapacity zařízení až o 50 dětí.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Optimalizovat kapacitu MŠ zřizovaných městem Tachov |  |  |  | Uspokojení poptávky po místech v MŠ v Tachově
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit kapacitu MŠ Pošumavská |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro zvýšení kapacity MŠ Pošumavská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | studie, DÚR, ÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady přípravné fáze |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zpracovává se studie a odhad stavebních nákladů.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Křižovatka Václavská, Mánesova, Zámecká
Popis projektu
Projektová příprava úpravy křižovatky ulic Václavská, Mánesova Husitská v součinnosti se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (vlastníkem silnice II. třídy je Plzeňský kraj).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy v křižovatce |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti křižovatky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 15000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Kompostárna
Popis projektu
Projektová příprava výstavby kompostárny Tachov v lokalitě Vilémovská ul. Stavba zahrnuje vybudování zpevněné plochy, zázemí pro zaměstnance, kanalizace, oplocení, osvětlení, aj.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zkvalitnit nakládání s odpady |  |  |  | Vybudování infrastruktury pro ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zmešit množství biomasy ukládané do komunálního odpadu |  |  |  | Kompostárna
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Přechod pro chodce v ul. Plzeňská
Popis projektu
Zřízení přechodu s dělicím ostrůvkem pro bezpečný pohyb pěších v prostoru křižovatky ulic Plzeňská-Chodská k vlakové zastávce. Na obou stranách silnice II/198 je navržen chodník pro pěší s napojením na stávající trasy chodců.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulicích Plzeňská.
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování přechodu pro chodce |  |  |  | Přechod pro chodce v ul. Plzeňská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Studie, DÚR, ÚR |  | Studie
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2300000
Příprava projektu |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zpracována studie, nutno projednat s vlastníky pozemků - Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje a Správou železniční dopravní cesty.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Jez a náhon u mlýna
Popis projektu
Oprava jezu na náhonu Mže v prostoru u sádek Klatovského rybářství. Součástí je oprava zdi a plotu u bývalého mlýna. V další etapě je plánováno vyčištění náhonu od letitých nánosů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav majetku města |  |  |  | Zlepšení technického stavu jezu na a zdi u mlýna, lepší průtočnost náhonu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajistit udržitelný stav jezu, opěrné zdi u mlýna a náhonu |  |  |  | Projektová příprava oprav náhonu a zdi u mlýna, vyčištění náhonu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DSP, SP, biologický průzkum
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3150000
Příprava projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Na jez zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby. Je zadáno provedení biologického průzkumu náhonu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Chodník do Malého Rapotína
Popis projektu
Projektová přípravy výstavby chybějícího chodníku v ulici Plzeňská v úseku od sídla Hasičského záchranného sboru Tachov do osady Malý Rapotín. Součástí je řešení pohybu chodců přes areál čerpací stanice pohonných hmot.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plzeňská
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku pro pěší |  |  |  | Chodník pro pěší od sídla HZS do Malého Rapotína
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Studie, DÚR, DSP, ÚR, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1650000
Příprava projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zadáno zpracování studie
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem realizace projektu je souhlasné stanovisko Policie ČR.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Veřejné osvětlení Velký Rapotín
Popis projektu
Kompletní rekonstrukce dožitého veřejného osvětlení vč. doplnění chybějícího VO dle požadavků obyvatel osady. Projekt je rozdělen do několika etap, v roce 2019 bude dokončena příprava realizace I. etapy - oprava stávajícího VO v části osady.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit veřejné osvětlení v osadě |  |  |  | Rekonstruované a doplněné VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Příprava projektu |  |  |  | 20000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Místo pro přecházení ul. Plánská + chodníky
Popis projektu
Zřízení místa pro přecházení s dělicím ostrůvkem u křižovatky silnice II/198 Tachov-Vítkov s místní komunikací Plánská. Součástí je osvětlení přechodu , realizace chodníků pro pěší až do míst stávajících chodníků, úprava stávajících komunikací, odvodňovacích příkopů, dopravního značení a navazujících terénních úprav.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plánská.
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování místa pro přecházení |  |  |  | Místo pro přecházení v ul. Plánská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, studie na celkové řešení kasáren, ÚR, DSP, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2300000
Příprava projektu |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je na základě požadavku Policie ČR vypracování studie na celkové řešení pohybu pěších z kasáren a následně vydání souhlasného stanoviska Policie.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Zasíťování pozemků pro bytovou výstavbu
Popis projektu
Zpracování územních studií na zástavbu pro bydlení v níže uvedených lokalitách: - pro rodinné domy - U Stadionu, Na Spravedlnosti, Pod hřbitovem a Mezi hřbitovy, Biletín - pro bytové domy - nad ul. Máchova a Sládkova
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Podpořit výstavbu bytových a rodinných domů na území Tachova |  |  |  | Vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Definovat podmínky pro výstavbu bytových a rodinných domů ve vybraných lokalitách |  |  |  | Územní studie na zástavbu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Pořízení územních studií pro bytovou výstavbu |  |  |  | Územní studie na zástavbu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Pořízení studií |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. František Svoboda
Náklady celkem |  |  |  | 1300000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Tachov
Popis projektu
Projektová příprava rekonstrukce vybraných částí požární zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tachov v Hornické ul. Budova se teprve v nedávné době stala majetkem města a nachází se ve stavu poplatném 80. letům minulého století. Při místním šetření byly definovány tyto hlavní potřeby: výměna vrat, dveří a oken v garážích, výměna vstupních dveří do hlavní budovy, el. instalace v garážích, výměna zařízení kotelny (2 kotle), výměna rozvodů ústředního topení vč. oddělení rozvodu vody v garážích a administrativní budově, výměna radiátorů, výměna střešní krytiny, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna oken hadicové věže, rekonstrukce podlah, oprava skladu pohonných hmot, oprava a nátěr fasády .
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav objektu a podmínky práce jednotky sboru dobrovolných hasíčů |  |  |  | Zlepšení technického stavu požární zbrojnice JSDH Tachov
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat nevyhovující části požární zbrojnice |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | ZD, ohlášení stavby, žádost o dotaci
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Přípravná fáze | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 8600000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zpracovává se zadávací dokumentace stavby včetně výkazu výměr.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.4 a II.2.7 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště
Popis projektu
Příprava protipovodňových stavebních úprav pro ochranu území "ostrova" ohraničeného řekou a náhonem. V prostoru je plánováno osazení opěrných železobetonových stěn výšky 0,5 - 1 m s mobilními protipovodňovými uzávěry ve vstupech do území. Stěny jsou navrženy podél řeky v úseku od zimního stadionu k tenisovým kurtům a poté podél nich směrem k náhonu. Na severní straně území budou stěny instalovány v úseku od zimního stadionu přes lávku směrem do ulice Ke stadionu. Po provedení stavebních úprav nebude území ostrova v aktivní povodňové zóně a bude zde možná výstavba (hřiště na tenis, volejbal, apod).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro nabídku volnočasových aktivit a ochranu plánovaných staveb před povodněmi |  |  |  | Plocha pro vybudování veřejně přístupné infrastruktury pro odpočinek a rekreaci, dílčí protipovodňová opatření
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit přepoklady pro budoucí umístění volnočasové infrastruktury, minimalizovat škody při povodni |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Příprava projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. Příprava | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4500000
Příprava projektu |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.8 a IV.4.5 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Lesní cesta v úseku Světce - přehrada Lučina
Popis projektu
Celoplošná oprava povrchu stávající účelové komunikace v délce 2,5 km. Stavební úpravy zahrnují odstranění uvolněných částí krytu ve výtlucích, očištění krytu a jeho vyrovnání, položení nového krytu z asfaltového betonu, úpravu krajnic ze štěrkodrti , úpravu stávajících sjezdů a stávajícího odvodnění. Dále je připravována oprava opěrné zdi v korytě řeky v blízkosti cesty. Zbytek původní zdi bude rozebrán a bude vybudována nová zeď z lomového kamene. Opravu cesty a zdi je možno realizovat v samostatných etapách.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit kvalitu majetku města (lesnické dopravní infrastruktury), zlepšit podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu |  |  |  | Zlepšení kvality lesní cestní sítě a zároveň cyklotrasy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro správu městských lesů, pro cyklo, in-line a pěší turisty |  |  |  | Projektová příprava rekonstrukce cesty a opěrné zdi
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | Dokumentace pro provedení stavby
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. Přípravná fáze | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6700000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována projektová dokumentace na opravu cesty a zadáno zpracování projektové dokumentace na opravu opěrné zdi. Způsob opravy zdi byl projednán se správcem vodního toku.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Oprava rybníka Mýto
Popis projektu
Projektová příprava opravy částečně zanesené vodní nádrže na p.p.č. 463. Stavba zahrnuje odbahnění rybníka s odvozem vytěženého materiálu na skládku, odstranění stromů, které způsobily narušení hráze, vyspravení a dosypání hráze, opravu bezpečnostního přelivu, doplnění nového požeráku s výpustí. Na základě provedeného biologického průzkumu orgán ochrany přírody požaduje přepracování stávající projektové dokumentace (zatrubnění potoka či vybudování obtoku pro migraci živočichů).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel osady |  |  |  | Zkvalitnění prostoru návsi, posílení ekostabilizačních funkcí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav a bezpečnost krajinotvorného prvku, posílit retenci a akumulaci vody v krajině |  |  |  | Projektová příprava opravy rybníka
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2600000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je hotov biologický průzkum.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.4 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Oprava silnice Oldřichov mezi odbočkami k dolu
Popis projektu
Celoplošná vysprávka povrchu místní komunikace silnice z Oldřichova směrem k letišti v úseku mezi odbočkami k bývalé šachtě uranových dolů. Součástí je zpevnění krajnic a úprava stávajícího odvodnění komunikace.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na místní komunikaci |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti křižovatky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 10000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Akce nevyžaduje povolení stavebního úřadu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 a II.2.10 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Propojení Hradební, Kostelní
Popis projektu
Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní. Stavba zahrnuje kompletní úpravy veškerých zpevněných ploch a terénní úpravy. Zpevněné dlážděné plochy jsou navrženy jako součást obytné zóny, obsahující obousměrnou místní komunikaci, 16 parkovacích míst a zpevněné plochy před č.p. 1994 a č.p. 66. Komunikační plochy budou odvodněny a bude vybudováno veřejné osvětlení. Nezpevněné plochy budou osazeny vhodnou zelení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění dopravní infrastruktury v MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat ulici v MPZ |  |  |  | Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována zadávací dokumentace.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119
Popis projektu
Projektová příprava rekonstrukce budovy na Náměstí Republiky čp. 119 (bývalého sídla Městského kulturního střediska). Budova je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude připravována v návaznosti na rozhodnutí o budoucím využití budovy (penzion, byty, v přízemí prodejna či služby, městská knihovna, příp. jiné).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty budovy, vytvoření podmínek pro její uživatele
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Rekonstruovaná budova
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 15000000
Zdroje financování
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro zahájení projektové přípravy je rozhodnutí o budoucím využití budovy
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Stráni
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků. Realizace je plánována po dokončení II. etapy rekonstrukce ulice Smetanova.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Stráni |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Není třeba stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.7 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie
Popis projektu
Pokračování projektové přípravy k realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova v návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti. Stavba zahrnuje soubor protipovodňových opatření v úseku toku Mže od železničního mostu v Tachově po osadu Světce. Navrženy jsou výstavba poldru, hydromorfologické úpravy břehů toku a nivy, zkapacitnění toku realizací přírodních povodňových berem, výstavby ochranných hrází, opatření na stokové síti.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit protipovodňovou ochranu města |  |  |  | Protipovodňová ochrana města, snížení ohrožení osob a majetku při povodních
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zpomalení povrchového odtoku , využití retenční kapacity niv, využití prostoru pro výstavbu poldrů, zvýšení průtočné kapacity koryta v intravilánu města |  |  |  | Realizovaná protipovodňová opatření v úseku od železničního mostu v Tachově po osadu Světce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
1. Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
P. Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 40000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Byla vyhotovena studie proveditelnosti a DÚR.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování projektové přípravy je kladné stanovisko orgánu památkové péče, který nesouhlasí s navýšením nábřežních zdí z důvodu ovlivnění vzhledu památkové zóny. Městský úřad však umístění vyjímatelných zábran nepovažuje za schůdné z důvodu rychlého nástupu případné povodně, protože město se nachází na horním toku řeky Mže, kdy v krátkém časovém úseku nelze stihnout umístění mobilních zábran. Dále bude nutno řešit v majetkoprávní vztahy. Nábřežní zdi vlastní Česká republika, právo hospodaření má Povodí Vltavy.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Vinici
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků. Realizace je plánována po dokončení II. etapy rekonstrukce ulice Smetanova.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Vinici |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 5500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Hradební bašta - ubytování
Popis projektu
Stavební úpravy vnitřních prostor bašty v Příhradební ulici. Objekt č.p. 37 byl původně využíván jako administrativní budova. Po provedení úprav bude objekt nabízet ubytovací služby. Stavební úpravy spočívají v provedení vestavby sociálního zařízení v každém pokoji. Celková ubytovací kapacita objektu bude 6 lůžek ve 3 pokojích. Služby recepce budou zajišťovány v infocentru MěKS Tachov.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (CR) |  |  |  | Vytvoření nové infrastruktury pro CR
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podpořit budování služeb pro CR, oživit a zprovoznit nevyužívanou budovu |  |  |  | Nové ubytovací kapacity pro turisty v nevyužitém městském objektu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem je schválení změny územního plánu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Dostavba Komunitního centra
Popis projektu
Projektová příprava výstavby nové třípodlažní budovy pro rozšíření služeb Komunitního centra v ul. Pivovarská. Součástí centra bude také sál pro produkce amatérských divadelních a hudebních spolků a skupin.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Podporovat občanskou společnost |  |  |  | Infrastruktura pro setkávání občanů v rámci komunitního centra a začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podporovat neziskové organizace, podporovat integraci sociálně vyloučených skupin do komunity |  |  |  | Dostavba (rozšíření) Komunitního centra
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2018 | I.Q 2019 | II.Q 2019 | III.Q 2019 | IV.Q 2019 | 2020 | 2021
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 35000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.