## List1
SEZNAM PROJEKTŮ
Váha a časová priorita | Projekt | [5 empty] | Vedení
| Číslo | Název | Aktivity 2020 | Odhad nákladů 2020 (v tis. Kč) | Odhad nákladů v dalších letech (v tis. Kč) |  |  |  | Stru | Vrá | Stra | HČ | DČ | Kož | Blu | Klí | Suma | Průměr
1 | IV.4.2 | Jízdárna Světce (expozice kovářství - vybavení) | Realizace | 3200 |  | 24 b.j. Bělojarská, 2017 žádost o dotaci, realizace 2018 - 2019 |  | 24 bytů Bělojarská, 2017 žádost o dotaci, je ZD, při dotaci RO a realizace 2018-19, 2018 prostavět 10 mil. | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13
1 | IV.4.2 | Jízdárna Světce - program záchrany architektonického dědictví | Realizace | 1000
1 | IV.4.2 | Jízdárna Světce - rekonstrukce | Realizace | 2600
1 | IV.4.2 II.2.10 | Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic | Příprava | 500 | 62000 | v rozpočtu MO, 2017 žádost o dotaci a VŘ, výsledek dotace 3/18, 2018 realizace |  | Rozpočet MO, podána žádost o dotaci, realizace 2018 - 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20
1 | III.3 | Parkoviště Rapotínská Jih | Realizace | 1050
1 | I.1.2 | AV technologie a sedadla areálu Mže | -- |  | 11000 | žádost o dotaci 2018, nákup auta 2019 |  | žádost 2018, realizace 2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18
1 | I.1.2 | Stavební úpravy areálu Mže | Příprava a realizace | 50200 | 10000 | náměstí a Borovského, dosud není ÚR |  | náměst a Borovského je DÚR, jednání s památkáři, zpracován výškový model, jednání s NPÚ říjen 2018, nutno získat ÚR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14
1 | IV.4.2 | Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ | Realizace | 1000 |  | každoročně |  | každoročně | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15
1 | II.2.3 IV.4.6 | Obnova památníku Mohyla | Realizace | 2800 |  | je DÚR a výkaz výměr , 2018 dokončení přípravy (vydání ÚR, VŘ), realizace 2019 - 2020 ve 2 etapách |  | je DÚR a výkaz výměr, 2018 dokončení přípravy (vydání ÚR a VŘ), realizace 2019 - 2020 ve 2 etapách | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 19
1 | I.1.3 | Demolice č.p. 12 Oldřichov | Realizace | 520
1 | III.3.4 | Opěrné zdi u terasových domů Jabloňová | Realizace I. etapy | 2000 | 2000
1 | I.1.4 | Dětské hřiště u REVISu | Realizace | 1300 |  | je součástí velkého projektu IROP, pokud vyjde dotace - položku odstranit |  | je součástí IROP, pokud vyjde dotace - položku odstranit | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12
2 | III.3.7 | Chodníky v ul. Okružní a Sokolovská | Realizace | 10100 |  | není součástí velkého projektu IROP, ověřit možnost dotace MAS (pozor souběh dotací IROP) , realizace 2018 nebo 2019 |  | není součást IROP, ověřit možnost dotace MAS (pozor souběh dotací) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14
2 | I.1.1 IV.4.1 | Městský stadion - rozšíření zázemí | Příprava | 300 | dle rozsahu zadání | skutečné rozpočtované náklady 110 mil. |  | 2017 VŘ, realizace 2018 - jaro 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12
2 | II.2.8 | Obnova veřejného osvětlení v Tachově - 3. etapa | Realizace | 6000
2 | II.2 | Zeď u mlýna včetně oplocení | Realizace | 600 |  |  |  | rekonstrukce, 2017 příprava, 2018 realizace, Husitská 8 svítidel po 1 straně, park asi 10 svítidel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15
2 | II.2 | Oprava restaurace Ve zdi | Realizace | 2000
2 | II.2.8 | Regulace topných soustav městských objektů | Realizace | 1000 |  | podána žádost o dotaci - výsledek 12/17, realizace 2018 |  | infopointy, fotopointy, venkovní expozice, výsledek dotace 12/2017 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 21
2 | I.1.1 | Přístavba MŠ Pošumavská | Příprava | 470 | 12000 |  |  | dotace na digitaliziaci kina s podmínkou realizace 2018, zařazení částky do let | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11
2 | I.1.5 | Poliklinika - bývalá kočárkárna demolice | Realizace | 550 |  | Máme dotaci, dokončení 2018 |  | Rozpočet MO, dotace, dokončení 2018 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20
2 | IV.4.5 | Vyznačení tachovských cyklookruhů | Realizace | 190 |  | ? |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 24
2 | IV.4.3 | Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě | Realizace | 180 |  | I. etapa - horní úsek od křížení s ul. Na Vinici po ul. Na Stráni, II. etapa dolní úsek po ul. Chodská |  | I. etapa - horní úsek od křížení s ul. Na Vinici po ul. Na Stráni II. etapa dolní úsek po ul. Chodská | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13
2 | III.3 | Rekonstrukce ul. Smetanova + chodníky | Příprava II. etapy | 300 | 12000 |  |  | je DÚR, 2018 DSP | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14
2 | III.3 | Přechod pro chodce v ul. Plzeňská | -- |  | 2000 | příprava k žádosti o dotaci, realizace 2019 |  | žádost 2018, realizace 2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 22
2 | II.2 | Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Tachov | Realizace I. etapy | 1300 | 8000 | ? čeká se na vyhlášení dot. programu, dle podmínek stanovit termín realizace |  | pokud vyjde dotace, RO a realizace 2018 nebo dle podmínek dotace | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21
2 | II.2 | Rekonstrukce hřbitovní zdi (urnový háj) | Realizace | 2000 |  | rozpočet MO, realizace po změně ÚP 2018 nebo 2019 |  | Rozpočet MO, realizace po změně ÚP | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27
2 | II.2 | Veřejné osvětlení Husitská | -- |  | 1650 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 24
2 | II.2 | Jez a náhon u mlýna | Příprava | 150 | 3000 | připravuje se DÚR |  | připravuje se DÚR, 2018 DSP | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16
2 | III.3 | Chodník do Malého Rapotína | Příprava | 150 | 1500 | ? Rekonstrukce nebo demolice?, ocenit |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 21
2 | III.3 | Parkoviště nad hřištěm ZŠ Hornická | Příprava | 200 | 10000
2 | IV.4.2 | Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119 | -- |  | 15000
2 | II.2 | Veřejné osvětlení Velký Rapotín | -- |  | 2050 | ? |  | Příprava DSP | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17
2 | III.3.4 | Oprava povrchu silnice Oldřichov mezi odbočkami k dolu | -- |  | 6000 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 27
2 | I.1.5 | Poliklinika - vstup | Příprava a realizace | 620
3 | III.3 | Chodník v ul. Na Výspě | Příprava | 150 | 2500
3 | III.3 | Chodník v ulici Na Stráni | Příprava | 150 | 2500
3 | IV.4.2 II.2 | Opravy v č.p. 1 zámek Tachov - okna | Realizace | 550 |  |  |  | Je zadána studie a DÚR | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13
3 | III.3 | Místo pro přecházení ul. Plánská + chodníky | Příprava | 100 | 2000 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 21
3 | I.1.4 II.2.7 | I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště | Příprava | 300 | 4200 |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24
3 | III.3 | Plošná vysprávka ul. Na Stráni | -- |  | 6000 |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 24
3 | III.3 | Křižovatka Václavská, Mánesova, Zámecká | Příprava | 200 | 15000
3 | I.1.3 | Bytový dům Luční ulice | Příprava | 250 | 12000 | V rozpočtu OVÚP, zástavbové studie vybraných lokalit |  | Rozpočet OVÚP, zástavbové studie vybraných lokalit | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 19
3 | III.3 | Parkoviště Tovární ul. | Příprava | 200 | 20000 | Upřesnit požadavky pro projektanta - co bude předmětem rekonstrukce |  | příprava k žádosti o dotaci | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22
3 | III.3 | Plošná vysprávka ul. Na Vinici | -- |  | 5500 | ? Soukromý investor? |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16
3 | II.2 | Kompostárna | Příprava | 200 | 6000 | ? |  | Příprava k dotaci PRV | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 24
3 | II.2.8 | Zateplení bytového domu Plánská 2031 | Příprava | 410 | 13500 | ? |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 25
3 | IV.4.2 II.2.10 | Propojení Hradební, Kostelní | -- |  | 3000
4 | II.2.7 | Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie | - |  | 40000
4 | III.3.8 IV.4.5 | Lesní cesta Světce - přehrada Lučina | -- |  | 8100 | ? |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19
4 | I.1.2 | Dostavba Komunitního centra | -- |  | 35000 |  |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18
4 | IV.4.3 | Hradební bašta - ubytování | -- |  | 2000 | Dosud nemáme ÚR |  | dosud není ÚR, rizika povolení v MPZ a majetkoprávní vztahy u nábřežních zdí | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21
4 | II.2 | Oprava rybníka Mýto | Příprava | 100 | 3000 | udělat část s rekonstrukcí ul. Smetanova |  | Část udělat s reko ul. Smetanova | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21
NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 94890 | 247400 | ? |  | zadána PD | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18

## List1 (2) (hidden)
SEZNAM PROJEKTŮ
Váha a časová priorita | Projekt
| Číslo | Název | Aktivity | Předpokládané náklady projektu (v tis. Kč) | Poznámka
1 | II.2.8 | ZŠ Zárečná - zateplení budov | Realizace | 25000 | Získána dotace, dokončení IV.Q 2015
1 | IV.4.1 | Naučná stezka a úprava památníku Bitvy u Tachova na Vysoké | Realizace | 4050 | Získána dotace, dokončení II. Q 2015
1 | III.3 | Rekonstrukce Sadové ulice | Realizace | 7500 | Získána dotace, dokončení II. Q 2015
1 | III.3 | Rekonstrukce Stadtrodské uice | Realizace | 16500 | Získána dotace, dokončení II. Q 2015
1 | III.3.15 | Technologická a aplikační architektura MěÚ Tachov | Realizace | 1400 | Získána dotace, centrální formulářový systém, zvýšení bezpečnosti datové sítě a IS úřadu, propojení příspěvkových organizací, dokončení III.Q 2015 | centrální
1 | II.2 | Oprava cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu | Realizace | 1580 | Získána dotace, dokončení I.Q 2015
1 | IV.4.2 II.2.10 | Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic | Příprava | 4500 | DÚR III. a IV. Etapy + DSP všech etap (I. Et = K.H.Borovského + Rokycanova, II. et.=náměstí, III. Et.= P.Velikého+prostor pod hradbami+křižovatka ul. Husitská, IV. Et.=Vodní+nábřeží)
1 | IV.4.2 | Jízdárna - pokračování záchrany architektonického dědictví | Příprava a realizace | 2000 | byla podána žádost MKČR, záchrana objektu bude pokračovat vyspravením a sanací zdiva v 1. PP a jeho omítnutím vč. výmalby. V 1. PP budou také provedeny hrubé podlahy. V 1. NP bude provedena výmalba okružní chodby, dále se položí podlaha a vyspraví omítky ve východních stájích. Restaurátorské práce budou pokračovat obnovou interiérů.
1 | IV.4.2 | Jízdárna - pokračování obnovy (mimo program záchrany MKČR) | Realizace | 1400 | Jedná se o postupnou výměnu střešní krytiny objektu a rekonstrukci stropu východní stáje. (bez dotace)
1 | IV.4.2 | Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ | Příprava a realizace | 1000 | Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu se zpracovanou koncepcí regenerace MPZ Tachov 2010 - 2015, která zahrnuje úpravu zámeckého nádvoří, oprava vnitřních dveří zámku v ZUŠ, stavební úpravy na památkových objektech ve vlastnictví soukromých subjektů.
1 | IV.4.2 | Oplocení areálu kostela sv. Václava | Realizace | 320 | Výroba, montáž a osazení kovového oplocení v areálu kostela sv. Václava v souladu s doporučením orgánu státní památkové péče.
1 | IV.4.2 | Opravy drobných kamenných památek | Realizace | 300 | Zpracovává se restaurátoský průzkum a záměr (zadáno), poté získat záv. stanovisko pam. péče, možnost dotací KÚPK, Opravy drobných kamenných památek pod poštou, v parku u aut. nádraží a v osadě Mýto
1 | I.1.1 | Dětské dopravní hřiště ZŠ Zárečná | Příprava | 200 | Dokončení přípravy, hotova studie, DSP, nutná přeložka plynu (projektuje se), požádat o sloučené úz. a stav. řízení, zpracování ZD stavby
1 | II.2.8 | Poliklinika - příprava zateplení budov | Příprava | 200 | EA, PD, žádost o dotaci
1 | I.1.5 | Poliklinika - postupná oprava interiéru | Realizace | 2000 | V rozpočtu polikliniky jako účelový příspěvek
1 | I.1.2 | Rekonstrukce kinosálu Mže vč. přilehlých prostor | Příprava | 2000 | Hotova studie, pokračování přípravy - DÚR, DSP, ZDS (nutno veřejně soutěžit)
1 | I.1.3 | Veřejné osvětlení Světce - I.etapa | Příprava a realizace | 600 | Vyvolaná investice na základě rozhodnutí ČEZ - realizace veřejného osvětlení po osadě (vlastní vedení a sloupy VO)
1 | I.1.3 | Prodloužení (přeložka) vodovodního a kanalizačního řadu ve Vítkově | Příprava a realizace | 1200 | Dokončení přípravy a realizace, DÚR hotova, zahájeno úz. řízení, zpracovat SP, ZD, realizace
1 | III.3 | Dokončení chodníků a točna pro autobusy v Oldřichově | Realizace | 2000 | II. etapa akce, točna a vybudování chodníku od točny k areálu chovu koní
1 | I.1.4 | Outdoor park v Knížecí aleji | Příprava a realizace | 500 | PD, asi jen úz. souhlas, výběr dodavatele, realizace. Jedná se o speciální veřejný park s nářadím, kde se dá posilovat kdykoliv a zdarma
1 | II.2.10 | Aktualizace programu regenerace MPZ | Realiizace | 250 | Návaznost na předchozí program 2010-2015
1 | III.3.7 | Řešení dopravy v klidu - kasárna | Realizace | 500 | Parkoviště v kasárnách - dopravní značení a úprava sjezdu na parkoviště
2 | IV.4.2 | Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119 | Příprava | 200 | v roce 2016 proj. příprava (DÚR)
2 | I.1.4 | Oplocení hřiště ul. Jabloňová - Třešňová | Příprava a realizace | 450 | DÚR, povolení, VŘ nebude, jedná se o oplocení stávajícího hřiště s již instalovanými herními prvky
2 | II.2.7 | Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie | Příprava | 1000 | Pokračování přípravy - DÚR hotovo, územní rozhodnutí, DSP, ZD, podmínka majetkoprávní řešení pozemků
2 | II.2.4 | Sběrný dvůr Vilémovská | Příprava | 100 | Pokračování přípravy - DÚR hotovo, zpracovat DSP
2 | I.1.3 | Dům s chráněným bydlením pro starší občany | Příprava | 1000 | Definovat umístění (nová výstavba pod REVISem nebo rekonstruovat čp. 1541 Bělojarská), zpracování PD
2 | III.3.7 | Chodník v Chodské ulici | Příprava | 350 | Celá příprava, DÚR, DSP, povolení
2 | III.3.7 | Cyklostezka Tachov-Světce | Příprava | 100 | Pokračování přípravy - DÚR a DSP hotovo, zpracovat ZD
2 | III.3 | Dopravní řešení osady Světce vč. parkování | Příprava | 200 | řešení majetkoprávních vztahů, vyřešené dopravní řešení je podmínkou pro vydání SP a možnosti požádat o dotaci na dokončení obnovy Jízdárny
2 | III.3.7 | Rekonstrukce Hornické ulice v úseku Pionýrská - Školní | Příprava | 300 | DÚR hotova, pokračování přípravy - DSP
NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 78700

## List1 (3)
Zaokrouhleno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## List2
Projektové záměry dosud nezahrnuté v AP 2017 - 2018 | Odhad nákladů
Rekonstrukce ul. Okružní | 8000
Rekonstrukce ul. Bělojarská | 8000
Meta
Křižovatka Vodní bez demolice garáže | 8000
Křižovatka Zámecká | 11000
Parkování Rapotín | 20000
Parkoviště Luční za "6" do Vilek | 10000
Parkování Západ | 12000
Dešťová kanalizace Rapotínská | 8000
Tobogán + krytý plavecký bazén
Restaurace na koupališti
Hasičárna
Sportovní hala
Příprava pozemku pro výstavbu garáží v sídlišti Tachov-Východ
Rekonstrukce a rozšíření zázemí městského stadionu
Veřejné osvětlení a chodník v ulici P. Velikého (od čp. 1042 do Světců)