## List1
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Vysvětlivky k použitým zkratkám: DÚR - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DSP - projektová dokumentace pro stavební povolení ÚR - územní rozhodnutí SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace VŘ - výběrové řízení MKČR - Ministerstvo kultury EU - Evropská Unie PK - Plzeňský kraj MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jízdárna Světce (expozice kovářství - vybavení)
Popis projektu
V této etapě obnovy a zprovoznění objektu bude dodáno zařízení do stavebně připravené pokladny v 1. nadzemním podlaží a kompletní vybavení nově zřizované expozice kovářství v 1. podzemním podlaží. Pro expozici budou využity oba rondely zařízené jako byt kováře a podkovárna vč. spojovací chodby. Součástí je realizace vzduchotechniky.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Rozšíření nabídky a podmínek pro návštěvníky objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Oživit Jízdárnu zajímavou expozicí s odkazem na původní funkci objektu a zlepšit provozní obsluhu budovy |  |  |  | Expozice kovářství, pokladna objektu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Dodávka vybavení a vzduchotechniky |  |  |  | Vybavení epozice a pokladny, vzduchotechnika
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Dodávka vybavení a vzduchotechniky |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 3200000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU a spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Je schválena dotace EU a vybrán dodavatel vzduchotechniky. Připravuje se výběrové řízení na dodavatele vybavení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jízdárna Světce - program záchrany architektonického dědictví
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci stavebních prací spojených s pokračováním obnovy Jízdárny Světce, která je prováděna každoročně za přispění dotací ministerstva kultury. Pro rok 2020 se počítá s restaurátorskými pracemi na obnově malířské výzdoby v části západní chodby I. nadzemního podlaží.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Restaurované malby v I.NP
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | V případě získání dotace spoluúčast z rozpočtu města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Pro rok 2020 byla podána žádost o zařazení akce do dotačního programu záchrany MKČR.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jízdárna Světce - rekonstrukce
Popis projektu
Další pokračování rekonstrukce objektu - dokončení výměny střešní krytiny objektu, výměna rozvodů elektro v 1. nadzemním podlaží, dokončení truhlářských konstrukcí pro pokladnu a expozici kovářství, opláštění vzduchotechniky a dokončení podlah v 1. podzemním podlaží.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Opravená část střechy, rozvody elektro, truhlářské a podlahové konstrukce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Stavební práce |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 2600000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města + dotace
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Na část prací je je uzavřena smlouva o dílo a schválena dotace Plzeňského kraje.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 a II.2.10 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic
Popis projektu
Jedná se o pokračování projektové přípravy úprav náměstí Republiky a vybraných veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny Tachov - rekonstrukce povrchů, řešení dopravy vč. systému parkování, veřejné osvětlení, mobiliář, replika mariánského sloupu na náměstí. Celkový záměr je koncipován tak, aby mohl být rozdělen do čtyř samostatných funkčních etap, zatím se řeší I. a II. etapa: I. Náměstí II. K.H. Borovského a Rokycanova III. P.Velikého + prostor pod hradbami + křižovatka ul. Husitská IV. Vodní + nábřeží
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti |  |  |  | Zlepšení stavu veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny, funkční a z provozního hlediska udržitelný systém dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení vzhledu městské památkové zóny, regulace a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru města |  |  |  | Provedení přípravných prací
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Pokračování přípravné fáze I. a II. etapy projektu |  |  |  | I. a II. etapa - DÚR, I. etapa ÚR a DSP |  | I. a II. etapa - DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma a Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 62500000
Příprava projektu |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na I. a II. etapu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Parkoviště Rapotínská Jih
Popis projektu
Výstavba parkoviště mezi posledními bytovkami sídliště a soukromými garážemi - 55 parkovacích míst, úprava chodníku pro pěší, propustek, doplnění veřejného osvětlení, terénní úpravy
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele sídliště Rapotín, předcházení dopravním přestupkům |  |  |  | Parkoviště pro sídliště Rapotín
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Nové parkoviště
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Stavební práce | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady na dokončení v r. 2020 |  |  |  | 1050000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Probíhají stavební práce.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: AV technologie a sedadla areálu Mže
Popis projektu
Vybavení rekonstruovaného společenského areálu Mže audiovizuální (AV) technikou, divadelní technikou a novými křesly pro návštěvníky.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Zlepšení podmínek pro trávení volného času
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat stávající občanskou vybavenost pro volnočasové vyžití obyvatel Tachova a okolí, zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Vybavení areálu moderními technologiemi a křesly
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Mgr. Ladislav Macák
Náklady celkem |  |  |  | 11000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace na digitalizaci kina, spoluúčast města, příp. dotace na výměnu křesel
Připravenost projektu k realizaci
Je schválena dotace 400 000 Kč na digitalizaci kina s podmínkou dokončení do poloviny roku 2022.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je provedení stavebních úprav areálu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Stavební úpravy areáu Mže
Popis projektu
Stavební práce spojené s úpravami stávajících dispozic zázemí společenského areálu Mže (sociální zařízení, kanceláře, šatny pro účinkující, zasedací místnosti, bufet, bar, vstupy, chodby, schodiště, výtah, šatna pro návštěvníky). Dochází ke změnám předchozího záměru, které spočívají v novém dispozičním řešení. Podstatnou změnou je, že nedojde ke zvýšení konstrukce zastřešení kina, čímž zůstane zachována stávající stupňovitá podlaha. Prostor areálu pro návštěvníky nebude rozšířen o prostory kavárny směrem do parku. Pod budovou v prostorách stávajícího dvora městského úřadu budou vybudovány skladovací prostory.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Zlepšení podmínek pro trávení volného času
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat stávající občanskou vybavenost pro volnočasové vyžití obyvatel Tachova a okolí, zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Stavebně upravený areál Mže
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
1. Přípravná fáze |  |  |  | Studie, DÚR, ÚR, DSP, SP |  | Studie
2. ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
3. Realizace |  |  |  | Stavební práce
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
1. Přípravná fáze | x | x | x
2. ZD a VŘ |  |  | x | x
3. Realizace |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Mgr. Ladislav Macák
Náklady celkem |  |  |  | 60200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | z vlastních zdrojů města, příp. z úvěru
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována studie stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro dodržení harmonogramu je včasné získání stavebního povolení a zájem uchazečů o veřejnou zakázku.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu s aktualizovaným programem regenerace Městské památkové zóny Tachov 2016 - 2020, který zahrnuje stavební úpravy památkově chráněných objektů ve vlastnictví obce, církví, fyzických či právnických osob.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektů MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektů v MPZ |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
1. ZD a VŘ |  | x
2. Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Příprava projektu |  |  |  | 0
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace MKČR a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Ministerstvu kultury byl zaslána seznam akcí obnovy MPZ na rok 2020. Na jednotlivé akce jsou vydána závazná stanoviska památkové péče. Město Tachov po schválení částky dotace z programu doporučí konkrétní akci k financování.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.3 a IV.4.6 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Obnova památníku Mohyla
Popis projektu
Sloup s trnovou korunou na vrcholu památníku Mohyla byl odstraněn kvůli špatném technickém stavu. Je plánována revitalizace celého prostoru pietního místa, která spočívá ve výrobě a osazení repliky sloupu s trnovou korunou, osazení 3 ks lamp veřejného osvětlení a provedení úprav zeleně v okolí památníku dle zpracovaného projektu .
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví |  |  |  | Zlepšení technického stavu a vzhledu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajistit udržitelnost památkově chráněné stavby a zlepšit vzhled okolí pietního místa na Mohyle |  |  |  | Dobrý stav stavebních konstrukcí, revitalizované okolí památníku
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraní dodavatelé |  | ZD
Revitalizace pietního místa |  |  |  | Revitalizovaný památník Mohyla vč. okolní zeleně a VO
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
1. VŘ |  | x | x
2. Revitalizace pietního místa |  |  | x | x | x
Odpovědní koordinátoři projektu
sloup - Soňa Vrbová , zeleň - Kristýia Polonyiová, VO - Radek Devera, dotace - Bc. Alena Nekovářová
Náklady celkem |  |  |  | 2800000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města, příp. dotace Plz. kraje na obnovu sloupu a dotace EU na obnovu zeleně.
Připravenost projektu k realizaci
Byl zpracován restaurátorský záměr a projekt vegetačních úprav, vydána souhlasná stanoviska orgánů státní správy a podána žádost o dotaci EU na úpravu zeleně.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Demolice č.p. 12 Oldřichov
Popis projektu
Demolice nevyužívaného a zchátralého objektu bývalého pohostinství s obchodem č.p. 12 zvaného "U Macoura" a zděné autobusové zastávky. Po posouzení technického stavu konstrukcí objektu projektantem bylo odstoupeno od dříve uvažované možnosti rekonstrukce stavby na malometrážní byty.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Vytvoření podmínek pro rozvoj sídelních funkcí - odstranění nefunkční budovy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyužívaný a zchátralý objekt v osadě Oldřichov |  |  |  | Uvolněný prostor v osadě Oldřichov k dalšímu využití
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Demolice objektu |  |  |  | Odstraněný nevyužívaný objekt
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
ZD a VŘ | x | x
Demolice objektu |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 520000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována zadávací dokumentace, nutno požádat o obnovu povolení na demolici.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.4 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Opěrné zdi u terasových domů Jabloňová
Popis projektu
Opěrné zdi u schodiště mezi rodinnými domy jsou v havarijním stavu. Předmětem I. etapy díla je oprava opěrné zdi na pravé straně schodiště, která je v majetku města.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyatel |  |  |  | Zajištění bezpečného přístupu k rodinným domům
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zepšit stav přístupové komunikace k rodinným domům |  |  |  | Udržitelný stav komunikace pro pěší
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DSP, SP |  | DSP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Realizace I. etapy |  |  |  | Opravená opěrná zeď na pravé straně
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
1. Přípravná fáze | x | x
2. ZD a VŘ |  | x | x
3. Realizace I. etapy |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady I. etapy |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.4 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Dětské hřiště u REVISu
Popis projektu
Instalace nových herních prvků pro děti v ulici Školní na místě zchátralého dětského hřiště u objektu Regionálního vzdělávacího a informačního střediska. Součástí je nové oplocení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení péče o děti |  |  |  | Obnovené dětské hřiště
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Dodávka a instalace herních prvků a oplocení |  |  |  | Nové herní prvky, oplocení hřiště
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
VŘ |  | x
Dodávka a instalace herních prvků a oplocení |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Hana Hudousková
Náklady celkem |  |  |  | 1300000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.7 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodníky v ulicích Okružní a Sokolovská
Popis projektu
Přestavba části stávající nevyhovující komunikace v Okružní ulici vč. výstavby chodníku a doplnění levostranného (ve směru na Planou) chodníku pro pěší v ulici Sokolovská v prodloužení stávajícího, odvodnění zpevněných ploch, doplnění veřejného osvětlení, přeložka kabelů, terénní úpravy. Budou jednoznačně vymezeny sjezdy na sousední pozemky a plocha pro zásobování. Místní komunikace Okružní bude mít jeden jízdní pruh.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel, zlepšit stav místní komunikace |  |  |  | Segregace ploch komunikace pro motorovou a nemotorovou dopravu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu v ulici |  |  |  | Rekonstrukce nevhovující komunikace, vybudovaný chodník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce |  |  |  | Nové chodníky, rekonstruovaná komunikace
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
ZD a VŘ | x | x
Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc a Bc. Alena Nekovářová (dotace)
Náklady celkem |  |  |  | 10100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | V případě poskytnutí dotace spoluúčast města k dotaci
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno povolení stavby, zpracována zadávací dokumentace a podána žádost o dotaci EU.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.1, IV.4.1 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Městský stadion - rozšíření zázemí
Popis projektu
Projektová příprava rozšíření zázemí Městského stadionu, který bude mj. řešit vybudování odpovídajícího sociálního zařízení pro veřejnost.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro sportovce a diváky městského stadionu |  |  |  | Rozšířené zázemí městského stadionu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Příprava projektu |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Obnova veřejného osvětlení v Tachově - 3. etapa
Popis projektu
Ve vybraných lokalitách Tachova je plánováno v rámci další etapy vyměnit 204 zastaralých svítidel za úsporná (LED technologie) a zahustit soustavu VO o 2 svítidla. Součástí projektu je výměna 112 ks stožárů, kompletní rekonstrukce jednoho rozvaděče včetně řídícího systému a doplnění řídícího systému do 8 rozvaděčů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav veřejného osvětlení v Tachově |  |  |  | Modernizované veřejné osvětlení
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Realizovat opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Tachově |  |  |  | Úspory energie a finančních prostředků při provozu VO Tachov
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace 3. etapy |  |  |  | Modernizované veřejné osvětlení ve vybraných lokalitách Tachova
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
ZD a VŘ |  | x | x
Realizace 3. etapy |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Radek Devera a Ing. Helena Červinková (dotace)
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města, v případě poskytnutí dotace jen spoluúčast města |  |  | Realizace projektu | v případě poskytnutí dotace spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Byla provedena projektová příprava a podána žádost o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem pro realizaci je přidělení dotace.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Zeď u mlýna včetně oplocení
Popis projektu
Rekonstrukce zdi u mlýna vč. osazení kovového plotu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Zlepšení stavu městského majetku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyhovující technický stav zdi, vylepšit vzhled oplocení a umožnit lepší pohled na mlýnské kolo |  |  |  | Nová zeď a oplocení
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Opravená zeď a nové oplocení
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
ZD a VŘ |  | x | x
Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 600000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Zadáno zpracování dokumentace pro provedení stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Předpokladem realizace je kladné stanovisko orgánu památkové péče.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Oprava restaurace Ve zdi
Popis projektu
Rekonstrukce nevyhovujících elektrických rozvodů v nyní nevyužívané restauraci Ve zdi
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Zlepšení stavu městského majetku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat nevyhovující části objektu |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro provoz restaurace
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Nové rozvody elektřiny
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Mgr. Ladislav Macák
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Regulace topných soustav objektů Města Tachova
Popis projektu
Úpravy stávajících otopných systémů za účelem energetických úspor v městských objektech. Jsou zpracovány samostatné projektové dokumentace pro budovy: ZŠ Kostelní, MŠ Sadová, MŠ Tyršova, MŠ Prokopa Velikého, MŠ Stadtrodská, MŠ Pošumavská, městský a zimní stadion, fotbalový stadion, bazén, sportovní hala, Rychta, městské kulturní středisko, REVIS a psí útulek u Šmudliny.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Úspory energií, ochrana životního prostředí |  |  |  | Snížení spotřeby tepla městských objektů, snížení provozních nákladů
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Možnost vzdáleného ovládání topných soustav, zajištění hygienických norem, online monitoring spotřeby energií |  |  |  | Vyregulované topné soustavy v objektech města |  | V r. 2019 realizován MěÚ, poliklinika a ZŠ Hornická
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Realizace |  |  |  | Rekonstruované topné soustavy
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
ZD a VŘ |  |  | x
Realizace |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována technická dokumentace pro realizaci všech objektů. V roce 2019 realizována regulace otopných soustav městského úradu, polikliniky a ZŠ Hornická.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.1 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Přístavba MŠ Pošumavská
Popis projektu
Projektová příprava na realizaci přístavby mateřské školy v prostoru stávajícího areálu v Pošumavské ulici v Tachově za účelem zvýšení kapacity zařízení až o 50 dětí.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Optimalizovat kapacitu MŠ zřizovaných městem Tachov |  |  |  | Uspokojení poptávky po místech v MŠ v Tachově
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit kapacitu MŠ Pošumavská |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro zvýšení kapacity MŠ Pošumavská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, žádost o dotaci |  | DÚR, DSP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady přípravné fáze |  |  |  | 470000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, probíhá stavební řízení
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.5 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Poliklinika - bývalá kočárkárna demolice
Popis projektu
Demolice nevyužívaného objektu bývalé kočárkárny u vstupu na dětské oddělení vč. úpravy terénu po demolici.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav prostoru před dětským oddělením polikliniky |  |  |  | Zlepšení stavu veřejného prostranství
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyužívaný objekt bývalé kočárkárny a uvolnit prostor pro zlepšení přístupu k dětskému oddělení polikliniky |  |  |  | Uvolněný prostor před dětským oddělením polikliniky k dalšímu využití
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Demolice |  |  |  | Odstraněná stavba
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
ZD a VŘ |  |  | x
Demolice |  |  |  | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 550
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována projektová dokumentace a vydáno povolení k odstranění stavby
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.1 a IV.4.5 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Vyznačení tachovských cyklookruhů
Popis projektu
Doplnění dopravního značení rozšířeného tachovského městského cyklookruhu 2200 po nové cyklostezce do Světců a na vrch Vysoká a dvou navazujících okruhů - první okolo přehrady Lučina přes Svobodku zpět do Tachova a druhý z Oldřichova kolem bývalé šachty uranových dolů, letiště, přes Trnovou do Pernolce a kolem kostela sv. Anny zpět do Oldřichova. Celková délka těchto okruhů vedených nejzajímavějšími místy Tachova a nejbližšího okolí dosahuje téměř 40 km.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvíjet udržitelný cestovní ruch |  |  |  | Zatraktivnění města z hlediska cestovního ruchu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rozšířit cyklotrasy vedoucí kolem zajímavých míst Tachova a blízkého okolí |  |  |  | Značený rozšířený městský cyklookruh vč. dvou navazujících okruhů
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Dopravní značení cyklookruhů |  |  |  | Značení pro cyklisty
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Dopravní značení |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 190000
Zdroje financování
Příprava projektu | Projekt značení hradil Plzeňský kraj |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města, v případě poskytnutí dotace Plz. kraje jen spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Je připraven projekt značení
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Čechy a Bavorsko na Zlaté cestě
Popis projektu
Cílem přeshraničního projektu je zvýšení turistické atraktivity území v okolí trasy historické Zlaté cesty v okresech Tachov, Neustadt a Tirschenreuth. Partneři podílející se na realizaci společné marketingové kampaně: MAS Zlatá cesta, Město Tachov, REVIS, Via Carolina. Město Tachov v rámci kampaně pořídí 2 interaktivní informační kiosky pro návštěvníky regionu, 2 samoobslužná foto místa, zastřešenou venkovní turistickou expozici u objektu REVIS a dosud nerealizované označení trasy historické Zlaté cesty. Aktivity realizované ostatními patnery: tištěné materiály (turistické balíčky, informační skládačky, publikace, přenosná zážitková karta, přeshr. magazín s vydáním 2* ročně obsahující interview s osobnostmi z regionu, aktuality, kalendář akcí), distribuce propagačních materiálů, rozšíření webové prezentace, inzerce v tisku, spot v regionální TV, účast na veletrzích cestovního ruchu ( CR), přeshraniční setkání aktérů rozvoje CR.
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit turistickou atraktivitu území okresů Tachov, Neustadt, Tirschenreuth |  |  |  | Cílená a udržitelná podpora cestovního ruchu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit povědomí o turistickém potenciálu regionu, posílit znalosti návštěvníků o území, zintenzivnit vztahy s bavorskými partnery |  |  |  | Přeshraniční marketingová kampaň, rozšířená infrastruktura pro CR
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Pořízení infrastruktury pro cestovní ruch |  |  |  | Infokiosky, fotopointy,venkovní expozice, označení trasy Zlaté cesty |  | altán (zázemí) pro venkovní expozici, infokiosky, fotopointy
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
1. Pořízení infrastruktury CR | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková (za partnera Město Tachov)
Náklady na dokončení realizace projektu (za partnera Město Tachov) |  |  |  | 180000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Byla schválena dotace EU a postaven altán (zázemí) pro následné vybavení - realizaci venkovní turistické expozice u objektu REVIS. Dále byly na zámku a v infocentru osazeny LCD turistické informační panely a na rozhlednách Vysoká a Havran probíhá instalace fotopointů.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce ul. Smetanova + chodníky
Popis projektu
Projektová příprava II. etapy rekonstrukce ulice a chodníků v ulici Smetanova, která zahrnuje dolní úsek ulice od křižovatky s ul. Na Stráni po křižovatku s ul. Chodská..
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit povrch ulice, chodníky |  |  |  | Opravený povrch ulice, chodníky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Příprava projektu |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Přechod pro chodce v ul. Plzeňská
Popis projektu
V jednání jsou 2 varianty řešení: buď zřízení přechodu s dělicím ostrůvkem pro bezpečný pohyb pěších v prostoru křižovatky ulic Plzeňská-Chodská k vlakové zastávce nebo komplexní úprava křižovatky (kruhový objezd). Na obou stranách silnice II/198 je navržen chodník pro pěší s napojením na stávající trasy chodců.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulicích Plzeňská.
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování přechodu pro chodce |  |  |  | Přechod pro chodce v ul. Plzeňská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem (při variantě bez kruhového objezdu) |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zpracována studie, po projednání s vlastníky pozemků nutno stanovit další postup.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Tachov
Popis projektu
Projektová příprava rekonstrukce vybraných částí požární zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tachov v Hornické ul. Budova se teprve v nedávné době stala majetkem města a nachází se ve stavu poplatném 80. letům minulého století. Při místním šetření byly definovány tyto hlavní potřeby: výměna vrat, dveří a oken v garážích, výměna vstupních dveří do hlavní budovy, el. instalace v garážích, výměna zařízení kotelny (2 kotle), výměna rozvodů ústředního topení vč. oddělení rozvodu vody v garážích a administrativní budově, výměna radiátorů, výměna střešní krytiny, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna oken hadicové věže, rekonstrukce podlah, oprava skladu pohonných hmot, oprava a nátěr fasády .
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav objektu a podmínky práce jednotky sboru dobrovolných hasíčů |  |  |  | Zlepšení technického stavu požární zbrojnice JSDH Tachov
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat nevyhovující části požární zbrojnice |  |  |  | Prodloužená životnost budovy a modernizace jejího vybavení
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce - I. etapa |  |  |  | Nová střešní krytina
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
VŘ |  | x | x
Stavební práce - I. etapa |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady I. etapy |  |  |  | 1300000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci..
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce hřbitovní zdi (urnový háj)
Popis projektu
Rekonstrukce levé a části zadní stěny hřbitova - zbourají se a postaví nové, základy mohou zůstat, památník (válečný hrob) zůstane včleněn do zdi. Zeď na pravé části bude postavena celá nová včetně základů směrem ke smuteční síni. Vrata zůstanou zachována.
připravenost projektu k realizaci |  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Zlepšení stavu městského majetku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyhovující technický stav hřbitovní zdi, vylepšit vzhled pietního místa |  |  |  | Nová hřbitovní zeď
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Opravená zeď hřbitova
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
ZD a VŘ |  | x | x
Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Bc. Drahomíra Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt nevyžaduje povolení stavebního úřadu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení v ul. Husitská
Popis projektu
Obnova veřejného osvětlení v ulici Husitská z důvodu nevyhovujícího technického stavu a úspory energie. Plánována je výměna kabelového vedení, 8 sloupů a osazení 9 LED svítidel.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Snížit energetickou náročnost VO |  |  |  | Úspory energie a provozních nákladů VO
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav veřejného osvětlení |  |  |  | Rekonstruované VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Radek Devera
Náklady celkem |  |  |  | 1650000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Jez a náhon u mlýna
Popis projektu
Oprava jezu na náhonu Mže v prostoru u sádek Klatovského rybářství. V další etapě je plánováno vyčištění náhonu od letitých nánosů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav majetku města |  |  |  | Zlepšení technického stavu jezu, lepší průtočnost náhonu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajistit udržitelný stav jezu a náhonu |  |  |  | Projektová příprava oprav náhonu, vyčištění náhonu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DSP, SP, biologický průzkum |  | biologický průzkum
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3150000
Příprava projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Proveden biologický průzkum náhonu. Na jez zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník do Malého Rapotína
Popis projektu
Projektová přípravy výstavby chybějícího chodníku v ulici Plzeňská v úseku od sídla Hasičského záchranného sboru Tachov do osady Malý Rapotín. Součástí je řešení pohybu chodců přes areál čerpací stanice pohonných hmot.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plzeňská
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku pro pěší |  |  |  | Chodník pro pěší od sídla HZS do Malého Rapotína
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Studie, DÚR, DSP, ÚR, SP |  | Studie
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1650000
Příprava projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Byly zpracovány již 2 varianty studie, v průběhu zpracování a projednání studie nejednoznačný postoj Policie ČR a Benziny. Pro město je nepřijatelné řešení navrhované PČR - vybudovat chodník po druhé straně z prostoru křižovatky na Oldřichovskou či z chodníku od stanice HZS převést chodce na druhou stranu a za pumpou opět zpět. Benzina nesouhlasí s provedením chodců skrz pumpu. Čeká se na vyjádření, zda bude realizovat výstavbu nové čerpací stanice. Poté by bylo možné uvažovat s vybudováním chodníku za prostorem pumpy.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem realizace projektu je souhlasné stanovisko Policie ČR.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Parkoviště nad hřištěm ZŠ Hornická
Popis projektu
Projektová příprava výstavby parkoviště v prostoru nad hřištěm základní školy Hornická směrem k ulici 1. máje.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele bytových domů, předcházení dopravním přestupkům |  |  |  | Projektová příprava výstavby parkoviště na sídlišti Západ
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Studie, DÚR, ÚR, DSP, SP |  | Studie
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 10200000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována studie na výstavbu parkoviště.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119
Popis projektu
Projektová příprava rekonstrukce budovy na Náměstí Republiky čp. 119 (bývalého sídla Městského kulturního střediska). Budova je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude připravována v návaznosti na rozhodnutí o budoucím využití budovy (penzion, byty, v přízemí prodejna či služby, městská knihovna, příp. jiné).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty budovy, vytvoření podmínek pro její uživatele
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektu |  |  |  | Rekonstruovaná budova
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 15000000
Zdroje financování
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro zahájení projektové přípravy je rozhodnutí o budoucím využití budovy
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení Velký Rapotín
Popis projektu
Kompletní rekonstrukce dožitého veřejného osvětlení vč. doplnění chybějících svítidel. Projekt je rozdělen do několika etap, k realizaci je připravena I. etapa - rekonstrukce stávajícího VO v části osady. Pro realizaci dalších etap spočívajících v rozšíření VO směrem Tachov a Maršovy Chody je vyžadováno zpracování DÚR a provedení územního řízení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit veřejné osvětlení v osadě |  |  |  | Rekonstruované a doplněné VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady I. etapy celkem |  |  |  | 2050000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace I. etapy, její realizace není podmíněna povolením stavebního úřadu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.4 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Oprava silnice Oldřichov mezi odbočkami k dolu
Popis projektu
Celoplošná vysprávka povrchu místní komunikace silnice z Oldřichova směrem k letišti v úseku mezi odbočkami k bývalé šachtě uranových dolů. Součástí je zpevnění krajnic a úprava stávajícího odvodnění komunikace.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na místní komunikaci |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti křižovatky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Akce nevyžaduje povolení stavebního úřadu, je zpracována zadávací dokumentace.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.5 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Poliklinika - vstup
Popis projektu
Po provedené demolici bývalé kočárkárny je plánováno vybudovat zastřešený vstup na dětské oddělení polikliniky Tachov vč. propojení stávajícího chodníku k novému vchodu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Zlepšení stavu městského majetku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit přístup k dětskému oddělení polikliniky |  |  |  | Zastřešený vstup a chodníkové propojení
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Studie, projektová dokumentace a povolení orgánů státní správy |  | Studie
ZD a VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Provedené stavební úpravy
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze | x | x | x
ZD a VŘ |  |  | x | x
Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 620
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována studie, která byla projednána s orgánem památkové péče.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem je demolice objektu bývalé kočárkárny.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Chodník v ulici Na Výspě
Popis projektu
Projektová příprava výstavby chodníku v ulici Na Výspě včetně zajištění vyrovnání výškových rozdílů ulice Na Výspě a na Stráni prostřednictvím terénního schodiště, úprava křižovatky se západní větví ulice Na Výspě, veřejné osvětlení, terénní úpravy.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Oddělit pěší a motorovou dopravu v ul. Na Výspě |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR, ÚR,
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 2650000
Příprava projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a vydáno územní rozhodnutí, zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Chodník v ulici Na Stráni
Popis projektu
Projektová příprava výstavby chodníku v úseku ulice Na Stráni - mezi ul. Trocnovská a Na Výspě
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Oddělit pěší a motorovou dopravu v ulici Na Stráni |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, DSP, ÚR, SP |  | DÚR, ÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 2650000
Příprava projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a vydáno územní rozhodnutí, zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 a II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Opravy v č.p. 1 zámek Tachov - okna
Popis projektu
Výměna oken v části zámku. Jde o pokračování údržbových prací v levém křídle budovy (část ZUŠ), navázání na předešlá období výměnou dalších oken - výměna oken na chodbě v 1. patře budovy a výměna oken a balkonových dveří ve 2. patře budovy. Dále je požadována výměna 2 oken v bývalé kuchyňce 1. patra pravého křídla budovy (zámecká expozice), tuto místnost plánuje MěKS zařídit jako dětský zámecký pokojík.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zamezit úniku tepla, prochládání místností |  |  |  | Úspora energií a finančních nákladů na provoz
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Nová okna v části zámku
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 550000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města, příp. dotace Plz. kraje či Ministerstva kultury
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována předběžná kalkulace nákladů na plánovanou akci a vydáno závazné stanovisko orgánu památkové péče
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Předpokladem pro výměnu oken v části ZUŠ je poskytnutí dotace.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Místo pro přecházení ul. Plánská + chodníky
Popis projektu
Zřízení místa pro přecházení s dělicím ostrůvkem u křižovatky silnice II/198 Tachov-Vítkov s místní komunikací Plánská. Součástí je osvětlení přechodu , realizace chodníků pro pěší až do míst stávajících chodníků, úprava stávajících komunikací, odvodňovacích příkopů, dopravního značení a navazujících terénních úprav.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plánská.
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování místa pro přecházení |  |  |  | Místo pro přecházení v ul. Plánská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, studie na celkové řešení kasáren, ÚR, DSP, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2100000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na řešení křižovatky.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je na základě požadavku Policie ČR vypracování studie na celkové řešení pohybu pěších z kasáren a následně vydání souhlasného stanoviska Policie.
Opatření: I.1.4 a II.2.7 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště
Popis projektu
Příprava protipovodňových stavebních úprav pro ochranu území "ostrova" ohraničeného řekou a náhonem. V prostoru je plánováno osazení opěrných železobetonových stěn výšky 0,5 - 1 m s mobilními protipovodňovými uzávěry ve vstupech do území. Stěny jsou navrženy podél řeky v úseku od zimního stadionu k tenisovým kurtům a poté podél nich směrem k náhonu. Na severní straně území budou stěny instalovány v úseku od zimního stadionu přes lávku směrem do ulice Ke stadionu. Po provedení stavebních úprav nebude území ostrova v aktivní povodňové zóně a bude zde možná výstavba (hřiště na tenis, volejbal, apod).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro nabídku volnočasových aktivit a ochranu plánovaných staveb před povodněmi |  |  |  | Plocha pro vybudování veřejně přístupné infrastruktury pro odpočinek a rekreaci, dílčí protipovodňová opatření
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit přepoklady pro budoucí umístění volnočasové infrastruktury, minimalizovat škody při povodni |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Příprava projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Příprava | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4500000
Příprava projektu |  |  |  | 300000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a požádáno o ÚR.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Stráni
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků. Realizace je plánována po dokončení II. etapy rekonstrukce ulice Smetanova.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Stráni |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Není třeba stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Křižovatka Václavská, Mánesova, Zámecká
Popis projektu
Projektová příprava úpravy křižovatky ulic Václavská, Mánesova Husitská.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy v křižovatce |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti křižovatky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Projektová příprava |  |  |  | Studie
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Projektová příprava |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 15000000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Bytový dům Luční ulice
Popis projektu
Projektová příprava za účelem vybudování cca 12 menších bytových jednotek v části budovy Luční ul. č.p. 1791, kterou město kupuje od Stavebního bytového družstva Tachov. Jednotlivé byty budou určeny k nájemnímu bydlení 1 - 2 osob.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Podporovat občanskou společnost |  |  |  | Uspokojení potřeb osob, které si nemohou dovolit financovat vlastní bydlení
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rozšířit nedostatečnou nabídku městských nájemních bytů pro osoby žijící v Tachově |  |  |  | Nájemní bytové jednotky ve vlastnictví města
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze projektu |  |  |  | DSP, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze |  |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 12250000
Příprava projektu |  |  |  | 250000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Parkoviště v Tovární ulici
Popis projektu
Projektová příprava výstavby dvoupodlažného parkoviště v Tovární ulice (u trafostanice). Realizace stavby je podmíněna předchozí úpravou Tovární ulice vč. křižovatky dle schváleného dopravního řešení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele sídliště, předcházení dopravním přestupkům |  |  |  | Projektová příprava výstavby parkoviště na sídlišti Západ
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Studie, DÚR, ÚR, DSP, SP |  | Studie
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem vč. úprav křižovatky a Tovární ulice |  |  |  | 20000000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována studie na výstavbu parkoviště a dopravní řešení Tovární ul. vč. křižovatky.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Vinici
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků. Realizace je plánována po dokončení II. etapy rekonstrukce ulice Smetanova.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Vinici |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 5500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Kompostárna
Popis projektu
Projektová příprava výstavby kompostárny Tachov v lokalitě Vilémovská ul. Stavba zahrnuje vybudování zpevněné plochy, zázemí pro zaměstnance, kanalizace, oplocení, osvětlení, aj.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zkvalitnit nakládání s odpady |  |  |  | Vybudování infrastruktury pro ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zmešit množství biomasy ukládané do komunálního odpadu |  |  |  | Kompostárna
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
1. Přípravná fáze |  | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Zateplení bytového domu Plánská 2031
Popis projektu
Realizace opatření směřujících ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí a změně systému vytápění bytového domu čp.2031 v Plánské ulici. Jedná se o provedení opatření proti vlhkosti, zateplení fasády a střechy, výměnu otvorových výplní, výměnu balkonů vč. konstrukcí a změnu systému vytápění, který nahradí stávající plynové přímotopy v jednotlivých bytech. Možným řešením je vybudování centrální plynové kotelny v objektu s rozvodem ústředního vytápění do jednotlivých bytů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Modernizace nájemního bytového domu ve vlastnictví města |  |  |  | Zlepšený technický stav a prodloužená životnost konstrukcí a zařízení objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Snížit spotřebu energie v oblasti konečné spotřeby energie |  |  |  | Snížení spotřeby energie na vytápění objektu, zlepšení životního prostředí prostřednictvím snížení spotřeby fosilních paliv a emisí CO2
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Energetický posudek, DSP, SP, žádost o dotaci
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
1. Přípravná fáze |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma a Ing. Helena Červinková (dotace)
Náklady celkem |  |  |  | 13910000
Příprava projektu |  |  |  | 410000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města, v případě poskytnutí dotace jen povinná spoluúčast města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 a II.2.10 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Propojení Hradební, Kostelní
Popis projektu
Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní. Stavba zahrnuje kompletní úpravy veškerých zpevněných ploch a terénní úpravy. Zpevněné dlážděné plochy jsou navrženy jako součást obytné zóny, obsahující obousměrnou místní komunikaci, 16 parkovacích míst a zpevněné plochy před č.p. 1994 a č.p. 66. Komunikační plochy budou odvodněny a bude vybudováno veřejné osvětlení. Nezpevněné plochy budou osazeny vhodnou zelení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění dopravní infrastruktury v MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat ulici v MPZ |  |  |  | Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.7 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie
Popis projektu
Pokračování projektové přípravy k realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova v návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti. Stavba zahrnuje soubor protipovodňových opatření v úseku toku Mže od železničního mostu v Tachově po osadu Světce. Navrženy jsou výstavba poldru, hydromorfologické úpravy břehů toku a nivy, zkapacitnění toku realizací přírodních povodňových berem, výstavby ochranných hrází, opatření na stokové síti.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit protipovodňovou ochranu města |  |  |  | Protipovodňová ochrana města, snížení ohrožení osob a majetku při povodních
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zpomalení povrchového odtoku , využití retenční kapacity niv, využití prostoru pro výstavbu poldrů, zvýšení průtočné kapacity koryta v intravilánu města |  |  |  | Realizovaná protipovodňová opatření v úseku od železničního mostu v Tachově po osadu Světce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 40000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Byla vyhotovena studie proveditelnosti a DÚR.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování projektové přípravy je kladné stanovisko orgánu památkové péče, který nesouhlasí s navýšením nábřežních zdí z důvodu ovlivnění vzhledu památkové zóny. Městský úřad však umístění vyjímatelných zábran nepovažuje za schůdné z důvodu rychlého nástupu případné povodně, protože město se nachází na horním toku řeky Mže, kdy v krátkém časovém úseku nelze stihnout umístění mobilních zábran. Dále bude nutno řešit v majetkoprávní vztahy. Nábřežní zdi vlastní Česká republika, právo hospodaření má Povodí Vltavy.
Opatření: III.3.8 a IV.4.5 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Lesní cesta Světce - přehrada Lučina
Popis projektu
Celoplošná oprava povrchu stávající účelové komunikace v délce 2,5 km. Stavební úpravy zahrnují odstranění uvolněných částí krytu ve výtlucích, očištění krytu a jeho vyrovnání, položení nového krytu z asfaltového betonu, úpravu krajnic ze štěrkodrti , úpravu stávajících sjezdů a stávajícího odvodnění. Projekt dále zahrnuje opravu opěrné zdi v korytě řeky v blízkosti cesty (rozebrání zbytku původní zdi a vybudování nové zdi z lomového kamene. Opravu cesty a zdi je možno realizovat v samostatných etapách.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit kvalitu majetku města (lesnické dopravní infrastruktury), zlepšit podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu |  |  |  | Zlepšení kvality lesní cestní sítě a zároveň cyklotrasy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro správu městských lesů, pro cyklo, in-line a pěší turisty |  |  |  | Opravená účelová komunikace a opěrná zeď
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 8100000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
K opravě cesty je zpracována zadávací dokumentace (není třeba stavební povolení) a na opravu opěrné zdi je zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Dostavba Komunitního centra
Popis projektu
Výstavba nové třípodlažní budovy pro rozšíření služeb Komunitního centra v ul. Pivovarská. Součástí centra bude také sál pro produkce amatérských divadelních a hudebních spolků a skupin.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Podporovat občanskou společnost |  |  |  | Infrastruktura pro setkávání občanů v rámci komunitního centra a začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podporovat neziskové organizace, podporovat integraci sociálně vyloučených skupin do komunity |  |  |  | Dostavba (rozšíření) Komunitního centra
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 35000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Hradební bašta - ubytování
Popis projektu
Stavební úpravy vnitřních prostor bašty v Příhradební ulici. Objekt č.p. 37 byl původně využíván jako administrativní budova. Po provedení úprav bude objekt nabízet ubytovací služby. Stavební úpravy spočívají v provedení vestavby sociálního zařízení v každém pokoji. Celková ubytovací kapacita objektu bude 6 lůžek ve 3 pokojích. Služby recepce budou zajišťovány v infocentru MěKS Tachov.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (CR) |  |  |  | Vytvoření nové infrastruktury pro CR
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podpořit budování služeb pro CR, oživit a zprovoznit nevyužívanou budovu |  |  |  | Nové ubytovací kapacity pro turisty v nevyužitém městském objektu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Oprava rybníka Mýto
Popis projektu
Oprava částečně zanesené vodní nádrže na p.p.č. 463. Stavba zahrnuje odbahnění rybníka s odvozem vytěženého materiálu na skládku, odstranění stromů, které způsobily narušení hráze, vyspravení a dosypání hráze, opravu bezpečnostního přelivu, doplnění nového požeráku s výpustí. Na základě provedeného biologického průzkumu orgán ochrany přírody požaduje přepracování stávající projektové dokumentace (zatrubnění potoka či vybudování obtoku pro migraci živočichů).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel osady |  |  |  | Zkvalitnění prostoru návsi, posílení ekostabilizačních funkcí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav a bezpečnost krajinotvorného prvku, posílit retenci a akumulaci vody v krajině |  |  |  | Opravený rybník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2019 | I.Q 2020 | II.Q 2020 | III.Q 2020 | IV.Q 2020 | 2021 | 2022
| x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3100000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je hotov biologický průzkum.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování projektové přípravy je rozhodnutí města, že rybník neprodá.