## List1
Plánovací a monitorovací tabulka jednotlivých projektů - Projektová karta
Vysvětlivky k použitým zkratkám: DÚR - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DSP - projektová dokumentace pro stavební povolení ÚR - územní rozhodnutí SP - stavební povolení ZD - zadávací dokumentace VŘ - výběrové řízení MKČR - Ministerstvo kultury EU - Evropská Unie PK - Plzeňský kraj MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Zatraktivnění národní kulturní památky - obnova jízdárny Tachov Světce
Popis projektu
Úplné dokončení stavební rekonstrukce objektu, dokončení turistických expozic zaměřených na původní využití budovy a tachovský region, vybudování zázemí pro návštěvníky a obsluhu, pořízení vybavení pro konání společenských akcí. Součástí stavby je vybudování výtahů a vytápění objektu pomocí tepelných čerpadel. Po dokončení lze prostory jízdárny plně otevřít veřejnosti s provozní dobou klasických památkových objektů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví a vytvořit podmínky pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Rozšíření nabídky cestovního ruchu, bezbariérově přístupný objekt
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Dokončit stavební rekonstrukci národní kulturní památky, vytvořit zajímavou turistickou náplň (expozice), dokončit zázemí pro návštěvníky a obsluhu |  |  |  | Plně otevřená bezbariérová jízdárna s turistickým prohlídkovým okruhem, zázemím pro návštěvníky a obsluhu s možností plnohodnotného konání kulturních a společenských akcí
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ na stavební práce, dodávku vybavení a restaurování maleb |  |  |  | ZD a vybraní dodavatelé |  | ZD
Stavební práce, dodávka vybavení, restaurátorské práce |  |  |  | Realizovaná opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
ZD a VŘ na stavební práce, dodávku vybavení a restaurování maleb | x | x | x | x
Stavební práce, vybavení, restaurování |  |  |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Alena Nekovářová (dotace a vybavení) a Soňa Vrbová (stavební práce a restaurování)
Náklady celkem |  |  |  | 76000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU a spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Na projekt je schválena dotace EU, je zpracována zadávací dokumentace.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jez a náhon u mlýna
Popis projektu
Rekonstrukce nevyhovujícího jezu na náhonu Mže v prostoru u sádek Klatovského rybářství s cílem zajistit plynulý a bezpečný odvod přepadající vody zpět do Mže , zajistit zdroj vody pro sádky a umožnit přívod vody na mlýnské kolo, zabezpečit jez po statické stránce a zabezpečit i vodotěsnost celého díla.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav majetku města |  |  |  | Zlepšení technického stavu jezu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajistit udržitelný stav jezu a náhonu |  |  |  | Zabezpečení statiky a vodotěsnosti jezu a umožnění přívodu vody pro navazující objekty
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Stavební práce |  |  |  | Rekonstruovaný jez
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Stavební práce | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je vybrán dodavatel stavby. Zahájení prací dle smlouvy o dílo je v listopadu 2020.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jízdárna Světce - program záchrany architektonického dědictví
Popis projektu
Pro rok 2021 bylo ministerstvo kultury požádáno o dotaci na restaurátorské práce na obnově malířské výzdoby severní chodby a dokončení části západní chodby I. nadzemního podlaží.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav Jízdárny |  |  |  | Restaurované malby v I.NP
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
1. ZD a VŘ |  | x | x
2. Stavební práce |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | V případě získání dotace spoluúčast z rozpočtu města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt je připraven k realizaci. Pro rok 2021 byla podána žádost o zařazení akce do dotačního programu záchrany MKČR.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Jízdárna Světce (expozice kovářství - vybavení)
Popis projektu
V této etapě obnovy a zprovoznění objektu bude dodáno zařízení do stavebně připravené pokladny v 1. nadzemním podlaží a kompletní vybavení nově zřizované expozice kovářství v 1. podzemním podlaží. Pro expozici budou využity oba rondely zařízené jako byt kováře a podkovárna vč. spojovací chodby.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Rozšíření nabídky a zlepšení podmínek pro návštěvníky objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Oživit Jízdárnu zajímavou expozicí s odkazem na původní funkci objektu a zlepšit provozní obsluhu budovy |  |  |  | Expozice kovářství, pokladna objektu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Dodávka vybavení |  |  |  | Vybavení epozice a pokladny
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Dodávka vybavení | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Bc. Alena Nekovářová
Náklady na dokončení projektu celkem |  |  |  | 1850
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace EU a spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Je schválena dotace EU a probíhá realizace projektu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.3 a IV.4.6 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Obnova památníku Mohyla
Popis projektu
Revitalizace celého prostoru pietního místa. Osazení repliky sloupu s trnovou korunou na místě původního havarijního a nové veřejné osvětlení vč. nasvícení památníku, úpravy zeleně v okolí památníku dle zpracovaného projektu a oprava přístupového chodníku vč. schodů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví |  |  |  | Zlepšení technického stavu a vzhledu pietního místa
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zajistit udržitelnost památkově chráněné stavby a zlepšit vzhled okolí pietního místa na Mohyle |  |  |  | Dobrý stav stavebních konstrukcí, revitalizované okolí památníku
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Revitalizace pietního místa |  |  |  | Replika sloupu, VO, upravená zeleň, opravený chodník vč. schodů |  | Replika sloupu, VO
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Revitalizace pietního místa | x | x | x | x | x | x
Odpovědní koordinátoři projektu
zeleň - Kristýia Polonyiová, dotace na zeleň - Bc. Alena Nekovářová, komunikace - Martin Kunc
Náklady na dokončení celkem |  |  |  | 2923000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace na zeleň + spoluúčast města, chodník vč. schodů z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Byla instalována replika sloupu s trnovou korunou, veřejné osvětlení a nasvícení pomníku. Byl vybrán dodavatel pro úpravy zeleně, na podzim 2020 byla zahájena výsadba stromů a keřů. Na realizaci byly získány dvě dotace (Plzeňský kraj na repliku sloupu a EU na úpravy zeleně).
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 1
Název projektu: Veřejné osvětlení Malý Rapotín
Popis projektu
Na základě vyrozumění ČEZ je nezbytné vybudovat novou soustavu veřejného osvětlení v Malém Rapotíně. V roce 2022 ČEZ plánuje demontáž stávající soustavy nízkého napětí, přičemž na opěrných bodech v majetku ČEZ jsou umístěna svítidla, vzdušné vedení a v trafostanici je umístěn rozvaděč veřejného osvětlení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zachovat a modernizovat veřejné osvětlení v osadě |  |  |  | Zachování bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudovat nové veřejné osvětlení v osadě umístěné na zařízení v majetku města |  |  |  | Nová soustava veřejného osvětlení
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce, instalace VO |  |  |  | Nové VO
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
ZD a VŘ |  |  | x
Stavební práce, instalace VO |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města, příp. z dotace PK
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.4 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Opěrné zdi u terasových domů Jabloňová
Popis projektu
Opěrné zdi u schodiště mezi terasovými rodinnými domy v ulici Jabloňová jsou v havarijním stavu. Stávající opěrné stěny z betonových bloků u pravé strany schodiště budou nahrazeny novými železobetonovými stěnami. Součástí stavebních prací bude přeložka plynovodní přípojky a rovněž přeložka sítí elektronických komunikací.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyatel |  |  |  | Zajištění bezpečného přístupu k rodinným domům
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zepšit stav přístupové komunikace k rodinným domům |  |  |  | Udržitelný stav komunikace pro pěší
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Realizace I. etapy |  |  |  | Opravená opěrná zeď na pravé straně schodiště
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Realizace I. etapy | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady na dofinancování I. etapy |  |  |  | 3000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je vybrán dodavatel a probíhá realizace stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce ul. Smetanova + chodníky
Popis projektu
Dokončení projektové přípravy a realizace II. etapy rekonstrukce ulice a chodníků v ulici Smetanova, která zahrnuje dolní úsek ulice od křižovatky s ul. Na Stráni po křižovatku s ul. Chodská.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Opravit povrch ulice, chodníky |  |  |  | Opravený povrch ulice, chodníky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP |  | DÚR, DSP
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Rekonstruovaná ulice
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Přípravná fáze | x | x
ZD a VŘ |  |  | x
Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 10000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, je požádáno o územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2a II.2.10 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Revitalizace náměstí Republiky vč. přilehlých ulic
Popis projektu
Jedná se o pokračování projektové přípravy úprav náměstí Republiky a vybraných veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny Tachov - rekonstrukce povrchů, řešení dopravy vč. systému parkování, veřejné osvětlení, mobiliář, replika mariánského sloupu na náměstí. Celkový záměr je koncipován tak, aby mohl být rozdělen do čtyř samostatných funkčních etap, zatím se řeší I. a II. etapa: I. Náměstí II. K.H. Borovského a Rokycanova III. P.Velikého + prostor pod hradbami + křižovatka ul. Husitská IV. Vodní + nábřeží
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti a zlepšit podmínky pro rozvoj sídelní funkce města jako lokálního centra oblasti |  |  |  | Zlepšení stavu veřejných prostranství v rámci Městské památkové zóny, funkční a z provozního hlediska udržitelný systém dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšení vzhledu městské památkové zóny, regulace a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru města |  |  |  | Provedení přípravných prací
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Pokračování přípravné fáze I. etapy projektu - náměstí |  |  |  | I. a II. etapa - DÚR, I. etapa - ÚR, DSP, PDPS, PD Mariánský sloup |  | I. a II. etapa - DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Přípravná fáze I. etapy | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 62500000
Příprava projektu |  |  |  | 500000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na I. a II. etapu, je požádáno o územní rozhodnutí na náměstí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce bytového domu Plánská 2031
Popis projektu
Realizace opatření směřujících ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí a změně systému vytápění bytového domu čp.2031 v Plánské ulici: zateplení fasády a střechy, výměna oken a balkónových dveří, odstranění stávající konstrukce balkónů na JV straně, provedení nových zavěšených balkónů na JV a SZ straně objektu, demontáž stávajících topidel WAV v bytech, zřízení nové kotelny ve stávající sušárně v III. NP vč. úklidové komory, provedení nových rozvodů topné vody a instalace radiátorů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Modernizace městského nájemního bytového domu |  |  |  | Zlepšený technický stav a prodloužená životnost konstrukcí a zařízení objektu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Snížit spotřebu energie v oblasti konečné spotřeby energie |  |  |  | Snížení spotřeby energie na vytápění objektu, zlepšení životního prostředí prostřednictvím snížení spotřeby fosilních paliv a emisí CO2
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel |  | ZD
Stavební práce a instalace nové otopné soustavy |  |  |  | Zateplená budova a nové vytápění
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
ZD a VŘ |  | x | x
Stavební práce a instalace nové otopné soustavy |  |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková (dotace), Pavel Bluma (stavba)
Náklady celkem |  |  |  | 13910000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Na projekt je zpracována zadávací dokumentace, vydáno stavební povolení a schválena dotace EU.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Areál Mže - varianta II
Popis projektu
Druhá varianta projektu rekonstrukce kina spojená s úpravami stávajících dispozic zázemí společenského areálu Mže (sociální zařízení, kanceláře, šatny pro účinkující, zasedací místnosti, bufet, bar, vstupy, chodby, schodiště, výtah, šatna pro návštěvníky). Pod budovou v prostorách stávajícího dvora městského úřadu budou vybudovány skladovací prostory. Vybavení rekonstruovaného společenského areálu kina audiovizuální (AV) technikou, divadelní technikou a novými křesly pro návštěvníky. Projekt je rozdělen do 4 etap, které je možné realizovat samostatně.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel v Tachově a jeho spádové oblasti |  |  |  | Zlepšení podmínek pro trávení volného času
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Modernizovat stávající občanskou vybavenost pro volnočasové vyžití obyvatel Tachova a okolí, zlepšit technický stav a vybavení objektu |  |  |  | Stavebně upravený areál Mže,. vybavení areálu moderními technologiemi vč. digitalizace kina, nová křesla
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraní dodavatelé |  | ZD
Stavební práce |  |  |  | Rekonstruovaný areál Mže
Dodávka vybavení |  |  |  | AV, divadelní technologie, křesla pro návštěvníky
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
ZD a VŘ | x | x
Stavební práce |  |  | x | x | x | x | x
Dodávka vybavení | [5 empty] | x
Odpovědný koordinátor projektu
Mgr. Ladislav Macák (příprava), Ing. Otaka Franc (realizace), Bc. Alena Nekovářová (dotace)
Náklady celkem |  |  |  | 100000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Rozpočet města, úvěr, dotace na digitalizaci kina
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení a zpracována zadávací dokumentace. Je schválena dotace 400 000 Kč na digitalizaci kina s podmínkou dokončení do poloviny roku 2022.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu. Předpokladem pro dodržení harmonogramu je zájem uchazečů o veřejné zakázky.
Opatření: IV.4.1 a IV.4.5 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Vyznačení tachovských cyklookruhů
Popis projektu
Doplnění dopravního značení rozšířeného tachovského městského cyklookruhu 2200 po nové cyklostezce do Světců a na vrch Vysoká a dvou navazujících okruhů - první okolo přehrady Lučina přes Svobodku zpět do Tachova a druhý z Oldřichova kolem bývalé šachty uranových dolů, letiště, přes Trnovou do Pernolce a kolem kostela sv. Anny zpět do Oldřichova. Celková délka těchto okruhů vedených nejzajímavějšími místy Tachova a nejbližšího okolí dosahuje téměř 40 km.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvíjet udržitelný cestovní ruch |  |  |  | Zatraktivnění města z hlediska cestovního ruchu
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rozšířit cyklotrasy vedoucí kolem zajímavých míst Tachova a blízkého okolí |  |  |  | Značený rozšířený městský cyklookruh vč. dvou navazujících okruhů
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Dopravní značení cyklookruhů |  |  |  | Značení pro cyklisty
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Dopravní značení |  |  | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Helena Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 210000
Zdroje financování
Příprava projektu | Projekt značení hradil Plzeňský kraj |  |  | Realizace projektu | V případě poskytnutí dotace spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Je připraven a schválen projekt značení (místní úprava provozu). V případě poskytnutí dotace bude realizován celý projekt, v opačném případě je v r. 2021 plánováno pouze vyznačení cyklotrasy po nové cyklostezce do Světců a dále na vrch Vysoká.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: MŠ P. Velikého - sanace I. podzemního podlaží
Popis projektu
Projekt řeší sanační opatření v 1. podzemním podlaží, aby se omezilo vzlínání vlhkosti do zdiva.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav majetku města |  |  |  | Zlepšení kvality infrastruktury pro předškolní výchovu dětí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Omezit vzlínání vlhkosti do zdiva mateřské školy |  |  |  | Stavební opatření proti vlhkosti
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Sanované 1. PP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
ZD a VŘ |  | x | x
Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1400000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro provedení stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Veřejné osvětlení v ul. Husitská
Popis projektu
Obnova veřejného osvětlení v ulici Husitská z důvodu nevyhovujícího technického stavu a úspory energie. Plánována je výměna kabelového vedení, 8 sloupů a osazení 9 LED svítidel.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Snížit energetickou náročnost VO |  |  |  | Úspory energie a provozních nákladů VO
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav veřejného osvětlení |  |  |  | Rekonstruované VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Radek Devera
Náklady celkem |  |  |  | 1650000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Akce realizované v souladu s programem regenerace MPZ
Popis projektu
Jedná se o postupnou realizaci vybraných stavebních prací v souladu s aktualizovaným programem regenerace Městské památkové zóny Tachov 2021 - 2025, který zahrnuje stavební úpravy památkově chráněných objektů ve vlastnictví obce, církví, fyzických či právnických osob.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav kulturně historického dědictví pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu |  |  |  | Zlepšení technického stavu objektů MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektů v MPZ |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
VŘ |  |  |  | Vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Realizovaná stavební opatření
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
1. ZD a VŘ |  | x
2. Stavební práce |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 1000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Dotace MKČR a povinná spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Ministerstvu kultury byl zaslána seznam akcí obnovy MPZ na rok 2021. Na jednotlivé akce jsou vydána závazná stanoviska památkové péče. Město Tachov po schválení částky dotace z programu doporučí konkrétní akci k financování.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Přechod pro chodce v ul. Plzeňská
Popis projektu
V jednání jsou 2 varianty řešení: buď zřízení přechodu s dělicím ostrůvkem pro bezpečný pohyb pěších v prostoru křižovatky ulic Plzeňská-Chodská k vlakové zastávce nebo komplexní úprava křižovatky (kruhový objezd). Na obou stranách silnice II/198 je navržen chodník pro pěší s napojením na stávající trasy chodců.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulicích Plzeňská.
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování přechodu pro chodce |  |  |  | Přechod pro chodce v ul. Plzeňská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem (při variantě bez kruhového objezdu) |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Zpracována studie, po projednání s vlastníky pozemků nutno stanovit další postup.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník v ulici Na Stráni
Popis projektu
Výstavba jednostranného chodníku v úseku ulice Na Stráni - mezi ul. Trocnovská a Na Výspě vč. odvodnění s napojením do stávajícího kanalizačního řadu. Stavba zahrnuje železobetonovou opěrnou zeď, která je navržena mezi chodníkem a stávajícím svažitým terénem na severní straně.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Oddělit pěší a motorovou dopravu v ulici Na Stráni |  |  |  | Chodník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Chodník
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
ZD a VŘ |  | x | x
Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 4500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.1 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Přístavba MŠ Pošumavská
Popis projektu
Přístavba pavilonu v prostoru stávajícího areálu mateřské školy v Pošumavské ulici v Tachově včetně parkoviště a kompletního vybavení. Účelem je zvýšení kapacity zařízení až o 50 dětí.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Optimalizovat kapacitu MŠ zřizovaných městem Tachov |  |  |  | Uspokojení poptávky po místech v MŠ v Tachově
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit kapacitu MŠ Pošumavská |  |  |  | Přístavba pavilonu MŠ Pošumavská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 20000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Rekonstrukce požární zbrojnice JSDH Tachov
Popis projektu
Rekonstrukce vybraných částí požární zbrojnice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Tachov v Hornické ul. Budova se nachází ve stavu poplatném 80. letům minulého století. Navrhované práce: výměna dveří a oken v garážích, výměna vstupních dveří do hlavní budovy, el. instalace v garážích, výměna zařízení kotelny (2 kotle), výměna rozvodů ústředního topení vč. oddělení rozvodu vody v garážích a administrativní budově, výměna radiátorů, výměna střešní krytiny, rekonstrukce sociálního zařízení, výměna oken hadicové věže, rekonstrukce podlah, oprava skladu pohonných hmot, oprava a nátěr fasády .
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav objektu a podmínky práce jednotky sboru dobrovolných hasíčů |  |  |  | Zlepšení technického stavu požární zbrojnice JSDH Tachov
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat nevyhovující části požární zbrojnice |  |  |  | Prodloužená životnost budovy a modernizace jejího vybavení
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady na dokončení celkem |  |  |  | 8000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města, příp. spoluúčast k dotaci
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na celkovou rekonstrukci. V roce 2020 byla instalována nová vrata v garážích.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Obnova veřejného osvětlení v Tachově - 3. etapa
Popis projektu
Ve vybraných lokalitách Tachova je plánováno v rámci další etapy vyměnit 204 zastaralých svítidel za úsporná (LED technologie) a zahustit soustavu VO o 2 svítidla. Součástí projektu je výměna 112 ks stožárů, kompletní rekonstrukce jednoho rozvaděče včetně řídícího systému a doplnění řídícího systému do 8 rozvaděčů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav veřejného osvětlení v Tachově |  |  |  | Modernizované veřejné osvětlení
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Realizovat opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Tachově |  |  |  | Úspory energie a finančních prostředků při provozu VO Tachov
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Radek Devera a Ing. Helena Červinková (dotace)
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | v případě poskytnutí dotace spoluúčast města
Připravenost projektu k realizaci
Byla provedena projektová příprava a podána žádost o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu, předpokladem pro realizaci je přidělení dotace a spolufinancování z rozpočtu města.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Chodník do Malého Rapotína
Popis projektu
Projektová přípravy výstavby chybějícího chodníku v ulici Plzeňská v úseku od sídla Hasičského záchranného sboru Tachov do osady Malý Rapotín. Součástí je řešení pohybu chodců přes areál čerpací stanice pohonných hmot.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plzeňská
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování chodníku pro pěší |  |  |  | Chodník pro pěší od sídla HZS do Malého Rapotína
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Studie, DÚR, DSP, ÚR, SP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 1650000
Příprava projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Byly zpracovány již dvě varianty studie, Policie ČR nesouhlasila s žádným z předložených řešení. Vzhledem ke konfiguraci terénu za prostorem čerpací stanice se jako nejvýhodnější jeví vést chodník nad svahem.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem realizace projektu je vyřešení majetkoprávních vztahů.
Opatření: III.3.8 a IV.4.5 | [5 empty] | Časová priorita: 2
Název projektu: Lesní cesta Světce - přehrada Lučina
Popis projektu
Celoplošná oprava povrchu stávající účelové komunikace v délce téměř 2 km. Stavební úpravy zahrnují odstranění uvolněných částí krytu ve výtlucích, očištění krytu a jeho vyrovnání, položení nového krytu z asfaltového betonu, úpravu krajnic ze štěrkodrti, pročištění příkopů a řešení nevyhovujících, nefunkčních či chybějících souvisejících objektů lesní cesty (propustky, sjezd, lesní sklady). Na projekt by měla v budoucnu navazovat samostatná akce - oprava opěrné zdi v korytě řeky v blízkosti cesty (rozebrání zbytku původní zdi a vybudování nové zdi z lomového kamene).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit kvalitu majetku města (lesnické dopravní infrastruktury), zlepšit podmínky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu |  |  |  | Zlepšení kvality lesní cestní sítě a zároveň cyklotrasy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro správu městských lesů, pro cyklo, in-line a pěší turisty |  |  |  | Opravená účelová komunikace a opěrná zeď
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 10000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
K opravě cesty je zpracována zadávací dokumentace (není třeba stavební povolení) a na opravu opěrné zdi je zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce hřbitovní zdi (urnový háj)
Popis projektu
Rekonstrukce levé a části zadní stěny hřbitova - zbourají se a postaví nové, základy mohou zůstat, památník (válečný hrob) zůstane včleněn do zdi. Zeď na pravé části bude postavena celá nová včetně základů směrem ke smuteční síni. Vrata zůstanou zachována.
připravenost projektu k realizaci |  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Zlepšení stavu městského majetku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyhovující technický stav hřbitovní zdi, vylepšit vzhled pietního místa |  |  |  | Nová hřbitovní zeď
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
ZD a VŘ |  |  |  | ZD a vybraný dodavatel
Stavební práce |  |  |  | Opravená zeď hřbitova
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
ZD a VŘ |  | x | x
Stavební práce |  |  |  | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Bc. Drahomíra Červinková
Náklady celkem |  |  |  | 2000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Projekt nevyžaduje povolení stavebního úřadu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Chodník v ulici Na Výspě
Popis projektu
Projektová příprava výstavby chodníku v ulici Na Výspě včetně zajištění vyrovnání výškových rozdílů ulice Na Výspě a na Stráni prostřednictvím terénního schodiště, úprava křižovatky se západní větví ulice Na Výspě, veřejné osvětlení, terénní úpravy, dešťová kanalizace.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Oddělit pěší a motorovou dopravu v ul. Na Výspě |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, ZD |  | DÚR, ÚR, DSP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Ing. Otakar Franc
Náklady celkem |  |  |  | 2700000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno územní rozhodnutí, zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Místo pro přecházení ul. Plánská + chodníky
Popis projektu
Zřízení místa pro přecházení s dělicím ostrůvkem u křižovatky silnice II/198 Tachov-Vítkov s místní komunikací Plánská. Součástí je osvětlení přechodu , realizace chodníků pro pěší až do míst stávajících chodníků, úprava stávajících komunikací, odvodňovacích příkopů, dopravního značení a navazujících terénních úprav.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel a návštěvníků města |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců v ulici Plánská.
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vybudování místa pro přecházení |  |  |  | Místo pro přecházení v ul. Plánská
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, studie na celkové řešení kasáren, ÚR, DSP, SP |  | DÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Přípravná fáze | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 2100000
Příprava projektu |  |  |  | 100000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na řešení křižovatky.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je vypracování studie na celkové řešení pohybu pěších z kasáren (propojení chodníků Okružní - Plánská) vyžadované Policií ČR.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Most k minerálce
Popis projektu
Projektová příprava celkové rekonstrukce mostu v ulici V Alejích s novou nosnou konstrukcí a spodní stavbou. V současné době je kvůli zhoršenému technickému stavu omezena nosnost mostu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit stav dopravní infrastruktury a podmínky provozu na mostě |  |  |  | Udržitelný stav mostu a bezpečnost dopravy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav mostu |  |  |  | Rekonstruovaný most
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | Studie, DSP, SP |  | Studie
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Přípravná fáze | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 9350000
Příprava projektu |  |  |  | 350000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována studie
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Kompostárna
Popis projektu
Projektová příprava výstavby kompostárny Tachov v lokalitě Vilémovská ul. Stavba zahrnuje vybudování zpevněné plochy, zázemí pro zaměstnance, kanalizace, oplocení, osvětlení, aj.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zkvalitnit nakládání s odpady |  |  |  | Vybudování infrastruktury pro ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zmešit množství biomasy ukládané do komunálního odpadu |  |  |  | Kompostárna
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Přípravná fáze |  |  |  | DÚR, ÚR
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
1. Přípravná fáze |  |  | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Příprava projektu |  |  |  | 150000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Rekonstrukce budovy MěKS čp. 119
Popis projektu
Projektová příprava rekonstrukce budovy na Náměstí Republiky čp. 119 (bývalého sídla Městského kulturního střediska). Budova je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce bude připravena v návaznosti na plánované využití budovy pro městskou knihovnu.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Prodloužení životnosti a zvýšení hodnoty budovy, vytvoření podmínek pro její uživatele
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit technický stav objektu, oživit náměstí |  |  |  | Rekonstruovaná budova sloužící jako městská knihovna
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 15000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Veřejné osvětlení Velký Rapotín
Popis projektu
Kompletní rekonstrukce dožitého veřejného osvětlení vč. doplnění chybějících svítidel. Projekt je rozdělen do několika etap, I. etapa - rekonstrukce stávajícího VO v části osady nevyžaduje povolení stavebního úřadu. Pro realizaci dalších etap spočívajících v rozšíření VO směrem Tachov a Maršovy Chody je vyžadováno zpracování DÚR a provedení územního řízení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit veřejné osvětlení v osadě |  |  |  | Rekonstruované a doplněné VO
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady I. etapy celkem |  |  |  | 2050000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
K realizaci je připravena I. etapa, na kterou je zpracována projektová dokumentace.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Křižovatka Václavská, Mánesova, Zámecká
Popis projektu
Projektová příprava úpravy křižovatky ulic Václavská, Mánesova Husitská.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy v křižovatce |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti a bezpečnosti křižovatky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Projektová příprava
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Projektová příprava
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 15000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Hradební bašta - ubytování
Popis projektu
Stavební úpravy bašty č.p. 37 v Příhradební ulici s cílem poskytování ubytovacích služeb. Stavební úpravy spočívají v opravě omítek a provedení vestavby sociálního zařízení v každém pokoji. Následovat bude vybavení interiérů. Celková ubytovací kapacita objektu bude 6 standardních lůžek ve 3 pokojích. Služby recepce budou zajišťovány v infocentru MěKS Tachov.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu (CR) |  |  |  | Vytvoření nové infrastruktury pro CR
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podpořit budování služeb pro CR, oživit a zprovoznit nevyužívanou budovu |  |  |  | Nové ubytovací kapacity pro turisty v nevyužitém městském objektu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady projektu celkem |  |  |  | 3200000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno stavební povolení a zpracována dokumentace pro provedení stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.1, IV.4.1 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Městský stadion - rozšíření zázemí
Popis projektu
Přístavba zázemí pro sportovce a pro diváky. Jedná se o dvě staticky nezávislé přízemní přístavby odsazené průchodem od jižní a severní strany stávající tribuny. Zázemí pro sportovce bude obsahovat 2 šatny pro cca 20 cvičenců se sociálním zázemím a dále 2 sklady a kancelář pro administrativní zázemí sportovních oddílů s vlastním sociálním zázemím. V přístavbě zázemí pro diváky budou oddělené WC pro muže a ženy, WC pro invalidy, úklidová komora, přípravna občerstvení se samostatným WC a předsíňkou a příručním skladem a dále letní terasa s možností konzumace nápojů a rychlého občerstvení. .
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zlepšení infrastruktury pro volnočasové aktivity
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit podmínky pro sportovce a diváky městského stadionu |  |  |  | Rozšířené zázemí městského stadionu
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 17000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro provedení stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Stráni
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků. Realizace je plánována po dokončení II. etapy rekonstrukce ulice Smetanova.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Stráni |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Není třeba stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Plošná vysprávka ul. Na Vinici
Popis projektu
Plošná vysprávka povrchu ulice vč. stávajících chodníků. Realizace je plánována po dokončení II. etapy rekonstrukce ulice Smetanova.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zvýšení bezpečnosti provozu v ulici
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav dopravní infrastruktury v ulici Na Vinici |  |  |  | Opravený povrch ulice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 5500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: IV.4.2 a II.2.10 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Propojení Hradební, Kostelní
Popis projektu
Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní. Stavba zahrnuje kompletní úpravy veškerých zpevněných ploch a terénní úpravy. Zpevněné dlážděné plochy jsou navrženy jako součást obytné zóny, obsahující obousměrnou místní komunikaci, 16 parkovacích míst a zpevněné plochy před č.p. 1994 a č.p. 66. Komunikační plochy budou odvodněny a bude vybudováno veřejné osvětlení. Nezpevněné plochy budou osazeny vhodnou zelení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění dopravní infrastruktury v MPZ
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat ulici v MPZ |  |  |  | Rekonstrukce propojení ulic Hradební - Kostelní
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.8 | [5 empty] | Časová priorita: 3
Název projektu: Regulace topných soustav objektů Města Tachova
Popis projektu
Úpravy stávajících otopných systémů za účelem energetických úspor v městských objektech. Jsou zpracovány samostatné projektové dokumentace pro budovy: ZŠ Kostelní, MŠ Sadová, MŠ Tyršova, MŠ Prokopa Velikého, MŠ Stadtrodská, MŠ Pošumavská, městský a zimní stadion, fotbalový stadion, bazén, sportovní hala, Rychta, městské kulturní středisko, REVIS a psí útulek u Šmudliny.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Úspory energií, ochrana životního prostředí |  |  |  | Snížení spotřeby tepla městských objektů, snížení provozních nákladů
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Možnost vzdáleného ovládání topných soustav, zajištění hygienických norem, online monitoring spotřeby energií |  |  |  | Vyregulované topné soustavy v objektech města
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 5000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována technická dokumentace pro realizaci všech objektů. V roce 2019 byla realizována regulace otopných soustav městského úřadu, polikliniky a ZŠ Hornická. Pokračování projektu v r. 2020 a nejbližších letech bylo pozastaveno s ohledem na disponibilní zdroje městského rozpočtu.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.2 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Dostavba Komunitního centra
Popis projektu
Výstavba nové třípodlažní budovy pro rozšíření služeb Komunitního centra v ul. Pivovarská. Součástí centra bude také sál pro produkce amatérských divadelních a hudebních spolků a skupin.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Podporovat občanskou společnost |  |  |  | Infrastruktura pro setkávání občanů v rámci komunitního centra a začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Podporovat neziskové organizace, podporovat integraci sociálně vyloučených skupin do komunity |  |  |  | Dostavba (rozšíření) Komunitního centra
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 35000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Demolice č.p. 12 Oldřichov
Popis projektu
Demolice nevyužívaného a zchátralého objektu bývalého pohostinství s obchodem č.p. 12 zvaného "U Macoura" . Po posouzení technického stavu konstrukcí objektu projektantem bylo odstoupeno od dříve uvažované možnosti rekonstrukce stavby na malometrážní byty.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Vytvoření podmínek pro rozvoj sídelních funkcí - odstranění nefunkční budovy
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Odstranit nevyužívaný a zchátralý objekt v osadě Oldřichov |  |  |  | Uvolněný prostor v osadě Oldřichov k dalšímu využití
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Soňa Vrbová
Náklady celkem |  |  |  | 520000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Z vlastních zdrojů města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována zadávací dokumentace, nutno požádat o obnovu povolení na demolici.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Oprava restaurace Ve zdi
Popis projektu
Oprava vnitřních prostor nyní nevyužívaného objektu.. Stavební práce související se sanací prostor pivnice, elektroinstalační práce a instalace nové vzduchotechniky. Bude restaurováno stávající dřevěné vybavení interiéru (např. okna, dveře, obložení stěn nebo lavice).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zajistit péči o majetek města a jeho udržitelnost |  |  |  | Zlepšení stavu městského majetku
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rekonstruovat nevyhovující vnitřní části objektu |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro provoz pivnice
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 3500000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu | Vlastní zdroje města
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3.4 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Oprava povrchu silnice Oldřichov mezi odbočkami k dolu
Popis projektu
Celoplošná vysprávka povrchu místní komunikace z Oldřichova směrem k letišti v úseku mezi odbočkami k bývalé šachtě uranových dolů. Součástí je zpevnění krajnic a úprava stávajícího odvodnění komunikace.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Zkvalitnění místní dopravní infrastruktury
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na místní komunikaci |  |  |  | Vytvoření předpokladů pro zlepšení průjezdnosti křižovatky
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 6000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Akce nevyžaduje povolení stavebního úřadu, je zpracována zadávací dokumentace.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.4 a II.2.7 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: I. etapa protipovodňových opatření v areálu bývalého koupaliště
Popis projektu
Příprava protipovodňových stavebních úprav pro ochranu území "ostrova" ohraničeného řekou a náhonem. V prostoru je plánováno osazení opěrných železobetonových stěn výšky 0,5 - 1 m s mobilními protipovodňovými uzávěry ve vstupech do území. Stěny jsou navrženy podél řeky v úseku od zimního stadionu k tenisovým kurtům a poté podél nich směrem k náhonu. Na severní straně území budou stěny instalovány v úseku od zimního stadionu přes lávku směrem do ulice Ke stadionu. Po provedení stavebních úprav nebude území ostrova v aktivní povodňové zóně a bude zde možná výstavba (hřiště na tenis, volejbal, apod).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky pro nabídku volnočasových aktivit a ochranu plánovaných staveb před povodněmi |  |  |  | Plocha pro vybudování veřejně přístupné infrastruktury pro odpočinek a rekreaci, dílčí protipovodňová opatření
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Vytvořit přepoklady pro budoucí umístění volnočasové infrastruktury, minimalizovat škody při povodni |  |  |  | Projektová příprava akce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Příprava projektu |  |  |  | DÚR, ÚR, DSP, SP, ZD |  | DÚR, ÚR, DSP
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Příprava | x | x | x | x | x | x
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 4400000
Příprava projektu |  |  |  | 200000
Zdroje financování
Příprava projektu | Vlastní zdroje města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je vydáno ÚR a zpracována dokumentace pro stavební povolení.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Parkoviště v Tovární ulici
Popis projektu
Projektová příprava výstavby dvoupodlažného parkoviště v Tovární ulice (u trafostanice). Realizace stavby je podmíněna předchozí úpravou Tovární ulice vč. křižovatky dle schváleného dopravního řešení.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele sídliště, předcházení dopravním přestupkům |  |  |  | Projektová příprava výstavby parkoviště na sídlišti Západ
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem vč. úprav křižovatky a Tovární ulice |  |  |  | 20000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována studie na výstavbu parkoviště a dopravní řešení Tovární ul. vč. křižovatky.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: II.2.7 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Protipovodňová opatření podél Mže dle zpracované studie
Popis projektu
Pokračování projektové přípravy k realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření města Tachova v návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti. Stavba zahrnuje soubor protipovodňových opatření v úseku toku Mže od železničního mostu v Tachově po osadu Světce. Navrženy jsou výstavba poldru, hydromorfologické úpravy břehů toku a nivy, zkapacitnění toku realizací přírodních povodňových berem, výstavby ochranných hrází, opatření na stokové síti.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zvýšit protipovodňovou ochranu města |  |  |  | Protipovodňová ochrana města, snížení ohrožení osob a majetku při povodních
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zpomalení povrchového odtoku , využití retenční kapacity niv, využití prostoru pro výstavbu poldrů, zvýšení průtočné kapacity koryta v intravilánu města |  |  |  | Realizovaná protipovodňová opatření v úseku od železničního mostu v Tachově po osadu Světce
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 40000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Byla vyhotovena studie proveditelnosti a DÚR.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování projektové přípravy je kladné stanovisko orgánu památkové péče, který nesouhlasí s navýšením nábřežních zdí z důvodu ovlivnění vzhledu památkové zóny. Město však umístění vyjímatelných zábran nepovažuje za schůdné z důvodu rychlého nástupu případné povodně, protože se nachází na horním toku řeky Mže, kdy v krátkém časovém úseku nelze stihnout umístění mobilních zábran. Dále bude nutno vyřešit majetkoprávní vztahy.
Opatření: III.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Parkoviště nad hřištěm ZŠ Hornická
Popis projektu
Projektová příprava výstavby parkoviště z Pionýrské ulice v prostoru nad hřištěm základní školy Hornická směrem k ulici 1. máje.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel |  |  |  | Uspokojení potřeb na parkování vozidel, zlepšení průjezdnosti a průchodnosti sídliště
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zvýšení počtu parkovacích míst pro obyvatele bytových domů, předcházení dopravním přestupkům |  |  |  | Projektová příprava výstavby parkoviště na sídlišti Západ |  | Studie
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Pavel Bluma
Náklady celkem |  |  |  | 10000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je zpracována studie na výstavbu parkoviště.
Vnější rizika / předpoklady
Nebylo nalezeno žádné riziko, které by mohlo zásadním způsobem ohrozit úspěšnou realizaci projektu.
Opatření: I.1.3 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Bytový dům Luční ulice
Popis projektu
Nákup severního křídla budovy Stavebního bytového družstva v Luční ul. č.p. 1791 a pozemku nezbytného pro vjezd a parkování vozidel. Po uzavření kupní smlouvy bude následovat projektová příprava přestavby objektu s cílem vybudování nájemních malometrážních bytů.
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Podporovat občanskou společnost |  |  |  | Uspokojení potřeb osob, které si nemohou dovolit financovat vlastní bydlení
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Rozšířit nabídku městských nájemních bytů pro občany |  |  |  | Nájemní bytové jednotky ve vlastnictví města
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Mgr. Ladislav Macák
Náklady celkem |  |  |  | 12000000
Zdroje financování
Příprava projektu | Z vlastních zdrojů města |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem je uzavření kupní smlouvy včetně části pozemku potřebného na vjezd a parkování u objektu.
Opatření: II.2 | [5 empty] | Časová priorita: 4
Název projektu: Oprava rybníka Mýto
Popis projektu
Oprava částečně zanesené vodní nádrže na parcele č. 463 v osadě Mýto. Stavba zahrnuje odbahnění rybníka s odvozem vytěženého materiálu na skládku, odstranění stromů, které způsobily narušení hráze, vyspravení a dosypání hráze, opravu bezpečnostního přelivu, doplnění nového požeráku s výpustí. Na základě provedeného biologického průzkumu orgán ochrany přírody požaduje přepracování projektové dokumentace (zatrubnění potoka či vybudování obtoku pro migraci živočichů).
|  |  |  | Plánované |  | Dosažené
Všeobecný cíl projektu |  |  |  | Dopady projektu
Zlepšit podmínky života obyvatel osady |  |  |  | Zkvalitnění prostoru návsi, posílení ekostabilizačních funkcí
Specifické cíle projektu |  |  |  | Výsledky projektu
Zlepšit stav a bezpečnost krajinotvorného prvku, posílit retenci a akumulaci vody v krajině |  |  |  | Opravený rybník
Aktivity projektu |  |  |  | Výstupy projektu
Harmonogram projektu
Aktivita projektu | 2020 | I.Q 2021 | II.Q 2021 | III.Q 2021 | IV.Q 2021 | 2022 | 2023
Odpovědný koordinátor projektu
Náklady celkem |  |  |  | 3000000
Zdroje financování
Příprava projektu |  |  |  | Realizace projektu
Připravenost projektu k realizaci
Je proveden biologický průzkum.
Vnější rizika / předpoklady
Předpokladem pro pokračování projektu je rozhodnutí, že rybník zůstane ve vlastnictví města.