## Slide 1: Sociální práce na základních školách v Tachově za účelem desegregace ve vzdělávání
Prezentace projektu
Mgr. Vendula Machová
16.4.2025

## Slide 2: Úvod
Číslo programu: 03
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Číslo výzvy: 03_24_066
Název výzvy: Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (2)
Název projektu CZ: Sociální práce na základních školách v Tachově za účelem desegregace ve vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/24_066/0004739
Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2025
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2028
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00
Režim financování: Ex-ante
Popis: Projekt 'Sociální práce na základních školách v Tachově' si klade za cíl podpořit děti se sociálním a jiným znevýhodněním na třech základních školách v Tachově. Hlavním nástrojem je zavedení pozic sociálních pracovníků přímo do školního prostředí, kteří budou úzce spolupracovat s pedagogy, žáky i rodinami.

## Slide 3: Rozpočet – základní informace
Celkové způsobilé výdaje: 9 176 988,80 Kč
Vlastní financování zajišťuje město Tachov z rozpočtu obce.
  1. Osobní náklady (celkem 6 554 992 Kč)
  3 sociální pracovníci (1,0 úvazek každý) – 3× 1 901 664 Kč = 5 704 992 Kč
  Odborný pracovník/asistent (0,5 úvazku) – 850 000 Kč
  2. Paušál (40 % na provozní náklady 2 621 996,80 Kč):
  Obsahuje mimo jiné:
    vybavení (notebooky, mobily, tiskárny),
    pomůcky pro žáky (342 000 Kč na 3 roky),
    kulaté stoly (180 000 Kč),
    propagace (10 000 Kč),
    technika a nábytek pro MAS Zlatá cesta
    další úvazky

## Slide 4: Partneři projektu
V širším slova smyslu jsou partnerem sociální a vzdělávací spolupracující organizace.

## Slide 5: MAS Zlatá cesta, o.p.s.
Typ partnera: S finančním plněním
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Zapojení:
Zaměstnání odborného pracovníka/asistenta (0,5 úvazku)
Zaměstnání lektora (0,1 úvazku)
Projektový manažer (0,2 úvazku)
Realizace aktivit:
Doučování žáků
Volnočasové a komunitní aktivity pro žáky i rodiče
Rozvoj rodičovských kompetencí
Osvětové aktivity a propagace
Kulaté stoly
Nákup vybavení a spotřebního materiálu

## Slide 6: Partneři bez finančního plnění - školy
Základní škola Tachov, Zárečná 1540
Základní škola Tachov, Hornická 1325
Základní škola Tachov, Kostelní 583
Implementace metodiky identifikace žáků se sociálním znevýhodněním
Účast pedagogů na školeních a tvorbě týmů
Spolupráce se sociálními pracovníky ve škole
Poskytnutí prostor a zázemí pro činnost sociálních pracovníků
Zapojení do kulatých stolů a síťování
Přínosy pro školy:
Odlehčení pedagogům od řešení sociálních problémů žáků
Zlepšení wellbeingu a školního klimatu

## Slide 7: Časový harmonogram
Období | Aktivita
červen–srpen 2025 | Vznik pozice sociálního pracovníka na základní škole
červenec–září 2025 | Vznik pozice koordinátora, odborného pracovníka/asistenta, projektového manažera a lektora
srpen–prosinec 2025 | Nákup zařízení, vybavení a spotřebního materiálu, osvěta a spolupráce
září–listopad 2025 | Proškolení sociálních pracovníků a pedagogů v metodice identifikace žáků se sociálním znevýhodněním
září–prosinec 2025 | Vytvoření užšího týmu motivovaných pedagogů
říjen 2025 – březen 2026 | Implementace metodiky identifikace žáků do interních metodických postupů škol
říjen 2025 – červen 2028 | Rozšíření povědomí o možnostech podpory na místní úrovni
listopad 2025 – červen 2028 | Sociální práce s identifikovanými žáky a jejich rodinami
listopad 2025 (a dále 2× ročně) | Kulaté stoly
leden 2026 – červen 2028 | Doučování žáků, volnočasové aktivity pro žáky i rodiče
únor 2026 – červen 2028 | Rozvoj rodičovských kompetencí, participace rodin do společnosti

## Slide 8: 1. Aktivita: Vznik pozice sociálního pracovníka na základní škole
Cíl aktivity: Zajistit systematickou a profesionální podporu žákům se sociálním a jiným znevýhodněním přímo ve školním prostředí prostřednictvím kvalifikovaného sociálního pracovníka.
Popis: Na každé ze tří základních škol v Tachově (ZŠ Zárečná, ZŠ Hornická a ZŠ Kostelní) bude nově vytvořena pracovní pozice sociálního pracovníka. Tito pracovníci budou zaměstnanci města Tachov a organizačně zařazeni pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Výkon práce budou vykonávat přímo ve školách jako detašované pracoviště města.
Hlavní činnosti sociálního pracovníka:
Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním (ve spolupráci s pedagogy a metodikou projektu)
Tvorba individuálních plánů podpory pro žáky a jejich rodiny
Práce s rodinami včetně návštěv v domácím prostředí
Spolupráce s pedagogy, OSPOD, školními poradenskými pracovišti a dalšími službami
Podpora žáků v oblasti školní docházky, motivace ke vzdělávání, prevence rizikového chování
Zapojení do školního života, zlepšování klimatu tříd i školy jako celku
Výstupy aktivity:
3 zřízené pracovní pozice na plný úvazek
Plně fungující systém podpory žáků na každé škole
Zvýšení kvality práce se znevýhodněnými žáky a snížení zátěže pedagogického sboru
Zlepšení školního klimatu a výsledků žáků
Personální zajištění: Každý sociální pracovník bude mít úvazek 1,0 a musí splňovat odbornou způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. Činnost bude metodicky řízena koordinátorem na MěÚ Tachov.

## Slide 9: 2. Aktivita: Proškolení sociálních pracovníků a pedagogů v metodice identifikace žáků se sociálním znevýhodněním
Cíl aktivity:
Zvýšit odbornou připravenost pracovníků škol i nově vzniklých sociálních pracovníků pro včasnou identifikaci žáků ohrožených sociálním vyloučením.
Popis:
V počáteční fázi projektu bude zajištěno odborné školení zaměřené na práci se žáky se sociálním znevýhodněním. Školení se budou účastnit nově přijatí sociální pracovníci a vybraní pedagogové z každé zapojené školy. Důraz bude kladen na seznámení s metodikou identifikace žáků, jejíž zavedení je klíčovým nástrojem celého projektu.
Hlavní obsah školení:
Teoretická východiska sociálního znevýhodnění
Praktické nástroje a indikátory pro identifikaci žáků
Případové studie a sdílení zkušeností
Spolupráce mezi školou, rodinou a sociální sférou
Výstupy aktivity:
Proškolení min. 3 sociálních pracovníků a 6–9 pedagogů (2–3 z každé školy)
Zajištění jednotného přístupu k identifikaci žáků
Zvýšení kvality mezioborové spolupráce
Personální zajištění:
Školení bude zajištěno externím lektorem nebo odborným pracovníkem MAS Zlatá cesta, ve spolupráci s koordinátorem projektu.

## Slide 10: 3. Aktivita: Vytvoření užšího týmu motivovaných pedagogů
Cíl aktivity:
Zajistit efektivní spolupráci mezi školním prostředím a sociální prací prostřednictvím dobrovolně zapojených pedagogů.
Popis:
V každé škole bude sestaven tým pedagogů, kteří budou mít zájem aktivně spolupracovat se sociálním pracovníkem. Tito pedagogové budou klíčovými partnery při identifikaci potřeb žáků, plánování a realizaci podpůrných opatření.
Hlavní úkoly týmu:
Aktivní účast na školení a případových konferencích
Spolupráce na tvorbě individuálních plánů podpory
Komunikace s rodiči ve spolupráci se sociálním pracovníkem
Průběžné vyhodnocování efektivity podpory
Výstupy aktivity:
Vytvoření týmu 2–3 pedagogů na každé škole
Zavedení kultury spolupráce mezi školou a dalšími aktéry
Posílení podpůrného systému ve škole
Personální zajištění:
Koordinováno vedením škol ve spolupráci se sociálními pracovníky a koordinátorem projektu.

## Slide 11: 4. Aktivita: Implementace metodiky identifikace žáků se sociálním znevýhodněním do interních metodických postupů škol
Cíl aktivity:
Zajistit udržitelné zakotvení podpůrného systému do struktury a postupů každé školy.
Popis:
Po proškolení a pilotním testování bude metodika identifikace žáků začleněna do interních metodických dokumentů jednotlivých škol. Bude se jednat o závazný nástroj, který umožní školám systematicky přistupovat k problematice sociálního znevýhodnění.
Hlavní činnosti:
Úprava vnitřních směrnic a metodických listů škol
Nastavení rolí a odpovědností jednotlivých pracovníků
Pravidelné vyhodnocování aplikace metodiky v praxi
Výstupy aktivity:
Závazné metodické dokumenty na všech třech školách
Trvalá součást interních postupů škol i po skončení projektu
Udržitelnost systémového přístupu
Personální zajištění:
Sociální pracovníci ve spolupráci s vedením škol a koordinátorem.
5. Pokračuji s aktivitami 5 až 11 ve stejné struktuře:

## Slide 12: 5. Aktivita: Doučování žáků, volnočasové aktivity pro žáky i rodiče
Cíl aktivity:
Zlepšit školní úspěšnost žáků a posílit jejich začlenění do kolektivu prostřednictvím cíleného doučování a smysluplného trávení volného času.
Popis:
Na základě individuálních plánů budou žákům nabízeny možnosti doučování (zejména český jazyk, matematika), podpory při domácí přípravě a účasti na volnočasových aktivitách – jak školních, tak komunitních. Do aktivit budou zapojeni i rodiče s cílem posílit rodinné vztahy, podporu dětí a budovat důvěru ke škole.
Hlavní činnosti:
Individuální i skupinové doučování
Kreativní, sportovní a komunitní aktivity
Tematické workshopy, výtvarné a environmentální programy
Výstupy aktivity:
Zlepšení školní docházky a výsledků žáků
Zvýšení motivace a sebevědomí dětí
Aktivní zapojení rodičů do života školy
Personální zajištění:
Realizováno odborným pracovníkem MAS Zlatá cesta, školními pedagogy a dobrovolníky, pod vedením sociálních pracovníků.

## Slide 13: 6. Aktivita: Kulaté stoly
Cíl aktivity:
Podpořit spolupráci mezi školami, sociálními službami, veřejnou správou a dalšími aktéry při řešení situace dětí se sociálním znevýhodněním.
Popis:
Pravidelná setkávání všech zainteresovaných stran za účelem sdílení zkušeností, síťování služeb a vyhodnocování efektivity podpůrného systému.
Hlavní témata kulatých stolů:
Dobrá praxe a bariéry v práci se znevýhodněnými žáky
Případové konference
Plánování a zlepšování komunitní podpory
Výstupy aktivity:
Minimálně 6 kulatých stolů během projektu
Vznik síťující platformy pro sdílení a spolupráci
Zlepšení komunikace mezi aktéry v území
Personální zajištění:
Koordinátor projektu (MěÚ Tachov), ve spolupráci s MAS Zlatá cesta a školami.

## Slide 14: 7. Aktivita: Rozšíření povědomí o možnostech podpory pro cílovou skupinu žáků a rodin na místní úrovni
Cíl aktivity:
Zvýšit informovanost veřejnosti a rodin o možnostech podpory a práv žáků se znevýhodněním.
Popis:
Aktivita zahrnuje informační kampaň prostřednictvím letáků, webu města, sociálních sítí, komunitních akcí a osobního kontaktu sociálních pracovníků s rodinami.
Hlavní činnosti:
Tvorba a distribuce informačních materiálů
Aktivní osvěta v rámci komunitních aktivit
Propagace projektových výstupů
Výstupy aktivity:
Zvýšení povědomí cílové skupiny o dostupné podpoře
Posílení důvěry mezi veřejností a institucemi
Viditelnost projektu v území
Personální zajištění:
Koordinátor projektu a pracovníci MAS Zlatá cesta.

## Slide 15: 8. Aktivita: Sociální práce s identifikovanými žáky a jejich rodinami/zákonnými zástupci
Cíl aktivity:
Poskytnout žákům a jejich rodinám komplexní sociální podporu pro zlepšení školní úspěšnosti i celkové životní situace.
Popis:
Sociální pracovníci budou realizovat přímou práci se žáky a jejich rodinami na základě individuálního posouzení potřeb. Práce bude probíhat ve škole, v domácím prostředí i v terénu a bude zahrnovat krizovou intervenci, poradenství, doprovody, síťování služeb a plánování podpory.
Hlavní činnosti:
Tvorba a realizace individuálních plánů
Pravidelný kontakt s rodinou
Koordinace s dalšími službami (OSPOD, SAS, pedagogicko-psychologické poradny)
Výstupy aktivity:
Zlepšení rodinného zázemí a školní docházky
Posílení kompetencí rodičů a vztahu ke škole
Vyřešení krizových nebo zátěžových situací
Personální zajištění:
3 sociální pracovníci – každý na 1 školu, pod metodickým vedením koordinátora.

## Slide 16: 9. Aktivita: Vznik pozice koordinátora, odborného pracovníka/asistenta, projektového manažera a lektora
Cíl aktivity:
Zajistit kvalitní řízení, metodickou podporu a odborné zabezpečení projektu.
Popis:
Tato aktivita zahrnuje nábor a nástup podpůrných pracovníků, kteří budou zajišťovat hladký chod projektu: koordinátor z MěÚ Tachov, odborný pracovník/asistent a lektor z MAS Zlatá cesta, a projektový manažer pro administraci a řízení.
Hlavní role:
Koordinátor – metodické vedení, síťování, monitoring aktivit
Asistent – přímá práce s dětmi (doučování, volnočas)
Lektor – vzdělávání rodičů
Projektový manažer – řízení a administrativa projektu
Výstupy aktivity:
Zajištěné personální kapacity
Efektivní realizace všech aktivit
Včasné a kvalitní plnění indikátorů
Personální zajištění:
Město Tachov a MAS Zlatá cesta

## Slide 17: 10. Aktivita: Nákup zařízení, vybavení a spotřebního materiálu, osvěta a spolupráce
Cíl aktivity:
Zajistit materiální a technické zázemí pro realizaci projektu a podporu spolupráce mezi aktéry.
Popis:
Z projektu bude hrazen nákup potřebného vybavení pro pracovníky, žáky i komunitní aktivity – např. nábytek, didaktické pomůcky, IT technika, materiál pro volnočasové činnosti, tisk a propagace.
Hlavní položky:
Vybavení prostor pro doučování a komunitní práci
Pomůcky pro žáky
Grafické a tiskové služby
Výstupy aktivity:
Vybavené pracoviště sociálních pracovníků a MAS
Možnost kvalitní realizace všech aktivit projektu
Personální zajištění:
Zajišťuje MAS Zlatá cesta ve spolupráci s městem Tachov.

## Slide 18: 11. Aktivita: Rozvoj rodičovských kompetencí, volnočasové aktivity pro žáky i rodiče, participace rodin do společnosti
Cíl aktivity:
Podpořit rodiče ve výchovných kompetencích, zlepšit vztah rodin ke vzdělávání a posílit jejich začlenění do společnosti.
Popis:
Rodiče budou zváni na vzdělávací workshopy, skupinová setkání a společné aktivity s dětmi. Cílem je rozvoj rodičovských dovedností, motivace ke spolupráci se školou a budování důvěry v instituce.
Hlavní činnosti:
Kurzy rodičovských kompetencí
Společné akce dětí a rodičů
Zapojení do komunitního dění
Výstupy aktivity:
Posílení funkce rodiny
Prevence sociálního vyloučení
Zvýšená účast rodičů na vzdělávání dětí
Personální zajištění:
Lektor a odborný pracovník MAS Zlatá cesta, ve spolupráci se sociálními pracovníky.

## Slide 19: Indikátory projektu
Kód indikátoru | Název | Typ | Popis a význam v projektu
600000 | Celkový počet účastníků | 149 Osob | Počet osob, které se zapojí do aktivit projektu – zahrnuje žáky, jejich zákonné zástupce a podpořené pracovníky škol. Cílová hodnota je 149 osob.
622002 | Počet podporovaných orgánů veřejné správy nebo veřejných služeb | Bude sledováno v průběhu projektu. Jedná se např. o školy, MAS, MěÚ, které budou podpořeny formou metodického vedení, školení a systémové spolupráce. | Udává, kolik institucí (např. školy, MAS, obec) bude zapojeno do projektu a podpořeno ve své činnosti.
625000 | Účastníci v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy po ukončení účasti | Sleduje, zda účastníci (např. rodiče, pedagogové) pokračují ve vzdělávání i po skončení projektu. Hodnota bude vyhodnocena během realizace projektu. | Sleduje, kolik osob po účasti v projektu dále pokračuje ve vzdělávání nebo odborném růstu (např. rodiče, žáci, pracovníci).
626000 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení účasti | Sleduje, zda účastníci získají novou kvalifikaci (např. díky absolvování školení). Hodnota bude doplněna v průběhu realizace projektu. | Zaměřeno na účastníky (zejména pracovníky), kteří si díky projektu rozšíří kvalifikaci (např. absolvováním školení).
670021 | Kapacita podpořených služeb – místa | Tento indikátor je formálně zařazen, ale dle žádosti není pro projekt klíčový a není mu přidělena cílová hodnota. Místní kapacity se zvyšují nepřímo vytvořením nových pracovišť. | Počet nově vytvořených nebo kapacitně posílených míst ve službách – např. zázemí pro doučování, komunitní aktivity.
670031 | Kapacita podpořených služeb – personál | -3 sociální pracovníci (každý na 1,0 úvazek) -1 odborný pracovník/asistent (0,5 úvazku) Tento indikátor zachycuje vytvořená pracovní místa v rámci projektu. Celkem 3,5 úvazku. | Udává počet nově financovaných úvazků. V projektu je plánováno celkem 3,5 úvazku: 3 sociální pracovníci (3,0), 1 odborný pracovník (0,5).
670102 | Využívání podpořených služeb | Zahrnuje osoby, které čerpaly podporu v rozsahu menším než 40 hodin. ZŠ Zárečná: 44,25 osob ZŠ Hornická: 47,25 osob ZŠ Kostelní: 22,5 osob Rodiče/zákonní zástupci: 38 osob Celkem 152 osob. | Počet osob, které služby skutečně využily. Zahrnuje žáky, rodiče i odborné pracovníky, kteří čerpali kratší podporu.

## Slide 20: Indikátor 600000: Celkový počet účastníků
Měrná jednotka: osoby
Výchozí hodnota: 0
Cílová hodnota: 149 osob
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2028
Kdo se započítává:
Do tohoto indikátoru se započítávají pouze osoby, které se do projektu zapojí v rozsahu více než 40 hodin. Výpočty vycházejí z reálných dat jednotlivých škol z období 2022/2023, tedy překryvu mezi skupinami (např. cizinec a žák s podpůrným opatřením).
Podrobné rozdělení:
Rodiny:
Započteno je 36 rodičů/zákonných zástupců – odhad 1/3 zapojených rodin (minimálně jeden rodič na rodinu).
Sociální pracovníci:
Započteni jsou i 3 pracovníci zaměstnaní na plný úvazek v rámci projektu.
Celkem podpořených osob nad 40 hodin:
110,25 (žáci) + 36 (rodiče) + 3 (pracovníci) = 149 osob
Význam indikátoru:
Tento indikátor je klíčový pro sledování dopadu projektu na cílovou skupinu a je jedním z hlavních výstupových ukazatelů měřitelných v systému MS21+. Sleduje skutečné zapojení do aktivit projektu v intenzivní míře.

## Slide 21: Cílové skupiny projektu
Přehled cílových skupin projektu, včetně jejich stručné charakteristiky a dostupných kvantitativních údajů
298 osob (kombinace žáků, rodičů a pracovníků)

## Slide 22: 1. Děti/žáci se sociálním a jiným znevýhodněním
Popis: Hlavní cílová skupina projektu. Jedná se o děti na základních školách zřizovaných městem Tachov (ZŠ Zárečná, ZŠ Hornická, ZŠ Kostelní).
Odhadovaný počet:
  Intenzivně podpořeni (nad 40 hodin): 110,2 žáků
  Krátkodobá podpora (do 40 hodin): 114 žáků (Po odečtu duplicit dle výpočtů – 25% překryv mezi podpůrnými opatřeními a cizinci)

## Slide 23: 2. Rodiče / zákonní zástupci žáků
Popis: Rodiče podpořených dětí – cílem je rozvoj rodičovských kompetencí, zvýšení spolupráce se školou, aktivní zapojení do života komunity.
Odhadovaný počet:
  Intenzivní zapojení (nad 40 hodin): 36 osob
  Nižší míra podpory: 38 osob (počítáno jako 1/3 z rodin žáků)

## Slide 24: 3. Školy a školská zařízení
Popis: ZŠ Zárečná, ZŠ Hornická a ZŠ Kostelní – budou partnery projektu. Jejich pedagogové budou zapojeni do školení, implementace metodik, spolupráce se sociálními pracovníky.
Finanční zapojení: Nejsou přímými příjemci finanční podpory

## Slide 25: 4. Zaměstnanci veřejné správy
Popis: Pracovníci MěÚ Tachov – zejména odbor školství a odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Tři nově vzniklé pozice sociálních pracovníků budou zařazeny pod město a působit ve školách.
Počet:
3 sociální pracovníci (úvazek 1,0 každý)
1 koordinátor projektu (0,25 úvazku)

## Slide 26: 5. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb
Popis: Zejména MAS Zlatá cesta o.p.s., která bude zajišťovat doučování, volnočasové aktivity, podporu rodičů, lektorování a osvětové aktivity.
Zapojení:
Odborný pracovník/asistent (0,5 úvazku)
Lektor (0,1 úvazku)
Projektový manažer (0,2 úvazku)

## Slide 27: 6. Veřejnost
Popis: Nejde o přímou cílovou skupinu pro podporu, ale veřejnost bude informována o výsledcích projektu a bude se moci zapojit např. využíváním komunitní zahrady MAS, účastí na akcích nebo získáváním informací o právech a službách

## Slide 28: Děkuji za pozornost a spolupráci
Další postup
  platformy/kulaté stoly pro předávání informac a úkolů
  Výběrové řízení
  Místo – kancelář
Více informací – viz žádost, rozhodnutí, rozpočet, přílohy, metodiky
  Vytvoříme sdílenou složku
  Přístup pro koordinátora do IKSP21+