# ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU

Název projektu: Sociální práce na základních školách v Tachově za účelem desegregace ve vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/24_066/0004739

Klíčová aktivita: KA 6 – Kulaté stoly (Strategické setkávání místních aktérů)

Datum konání: 22. listopadu 2025 (Původní plánované setkání pro podzimní termín)

Místo konání: Městský úřad Tachov, Zasedací místnost 212, v druhém patře

Doba konání: 10:00 – 12:30 hodin

Organizátor a zapisovatel: Mgr. Darina Hybská Majdúchová, Koordinátor projektu

## I. Cíl setkání

Cílem setkání je strategické setkávání místních aktérů ve vzdělávání, sociální práci a politické reprezentace za účelem:

- Představit cíle a přínosy projektu pro základní školy v Tachově.

- Otevřít diskuzi a síťování mezi školami (ZŠ Hornická, ZŠ Zárečná, ZŠ Kostelní), OSPOD, neziskovým sektorem a sociálními službami.

- Předávání osvědčených postupů, důležitých informací a dobré praxe v celém ORP Tachov, s cílem přenést proces desegregace i do dalších škol.

## II. Program a průběh jednání

| Bod | Téma | Příspěvek | Diskuse a klíčové výstupy | Akční kroky a termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Úvodní slovo a představení projektu | Mgr. Vendula Machová, místostarostka města Tachov | Představení projektu (reg. č. CZ.03.02.02/00/24_066/0004739) jako podpory pro žáky se sociálním či jiným znevýhodněním na třech ZŠ v Tachově. Projekt je zaměřen na sociální začleňování (Priorita 2 OPZ+) s cílem zvýšit wellbeing u žáků a dosáhnout desegregace ve vzdělávání. Bylo zdůrazněno, že projekt je realizován Městem Tachov jako příjemcem a MAS Zlatá cesta, o.p.s. jako partnerem s finančním příspěvkem. | Byly potvrzeny priority a cíle. |
| 2. | Role sociálního pracovníka (SP) na ZŠ a realizační tým | Koordinátor projektu (Mgr. Darina H. Majdúchová) | Představení nově obsazených tří pozic sociálních pracovníků (3,0 úvazku) a role Koordinátora (0,25 úvazku). Sociální pracovníci, zařazení pod OSVZ Města Tachova, mají výkon práce na detašovaném pracovišti ve školách. Diskuse se zaměřila na propojení činností SP s pedagogy na školách. Také bylo zdúrazněno, že soc.pracovnice A.Habartová DiS, je na dlouhodobé PN. Zástup místo ní bude od 4.11.2025 Š.Voltrová DiS na plný úvazek. | SP zahájí aktivní sběr dat a navazování kontaktů s cílovou skupinou. |
| 3. | Zkušenosti z praxe škol a sociálních služeb | Zástupci ZŠ Hornická, ZŠ Zárečná, ZŠ Kostelní | Školy potvrdily, že kapacity nejsou dostatečné pro individuální přístup k žákům a dostatečnou podporu při doučování. Byl popsán dopad socioekonomických problémů a špatných výsledků vzdělávání v celém ORP Tachov, což potvrdila i dříve předložená Podrobná analýza výsledků vzdělávání (příloha č. 6 žádosti). | Potřeba propojení práce SP a MAS v rámci Doučování (KA 5) a Rozvoje rodičovských kompetencí (KA 11). |
| 4. | Diskuze a návrhy na spolupráci, harmonogram a plnění projektu | Všichni účastníci | Implementace metodiky: Zástupci škol projednali nutnost předání informací všem pedagogům a podrobné seznámení s metodickým procesem pro identifikaci žáků se sociálním znevýhodněním (KA 4). Tato aktivita by měla proběhnout v 1/2026 – 6/2026. Aktivity MAS (Doučování): MAS Zlatá cesta potvrdila ukončení náboru Odborného pracovníka/asistenta (0,5 úvazku) a Lektora (0,1 úvazku). Bylo dohodnuto, že metodická příprava a navazování kontaktů s žáky, které mají potíže ve škole, bude aktivně probíhat do 12/2025, aby samotná aktivita doučování a rozvoje rodičovských kompetencí (KA 5, KA 11) mohla začít dle harmonogramu od 1/2026. Publicita (KA 7): Bylo dohodnuto, že výstupy z Kulatého stolu (vč. zápisu) budou sloužit jako podklad pro osvětu a cílenou kampaň zaměřenou na šíření informací o dostupných podpůrných službách. | Zajistit implementaci metodiky (KA 4) ve školách od 1/2026. Připravit výstupy z Kulatého stolu (zápis a podklad pro osvětu) pro zveřejnění. |
| 5. | Shrnutí a další kroky | Koordinátor projektu | Potvrzeno plnění KA 6 (strategické setkávání) pro podzimní termín. Nutnost zajištění souladu s horizontálními principy rovné příležitosti a nediskriminace při realizaci všech aktivit. | Další Kulatý stůl bude naplánován na 3.12.2025. Koordinátor zajistí distribuci podkladů pro osvětovou kampaň v návaznosti na tento Kulatý stůl. |

## III. Závěr a schválení

Zápis byl vyhotoven koordinátorem projektu (Mgr. Darina Hybská Majdúchová) dne 22. 11. 2025.

Mgr. Darina Hybská Majdúchová Koordinátor projektu Město Tachov

Mgr. Vendula Machová Místostarostka města Tachov (Zástupce Příjemce)